***Перечень мероприятий муниципальной Программы***

***«Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района» на 2012-2015 г.г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п ,  наименование мероприятий | | Сроки исполнения | Исполни-тели  мероприяти*й* | Источники финансирования | | Объем финансирования  (по годам, в разрезе источников) | | | | | | Ожидаемый эффект от реализации |
|  | | **Всего** | **2012 г.** | **2013 г.** | | **2014 г.** | **2015 г.** |  |
|  | |  |  |  | | **5348,428** | 289,729 | **1688,893** | | 1670,286 | 1699,52 |  |
| Областной бюджет (субвенция) | | 1223,883 | 36,905 | 393,418 | | 399,17 | 394,39 |
| Местный бюджет | | 3025,045 | 194,424 | 969,075 | | 935,616 | 925,93 |
| Бюджет поселений | | 331,6 | - | 91,9 | | 83,9 | 155,8 |
| Прочие источники | | **767,9** | 58,4 | **234,5** | | 251,6 | 223,4 |
| 1. **Нормативно-правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Разработка методических рекомендаций “О задачах, функциях и обязанностях в сфере охраны труда должностных лиц муниципальных организации” | | 2012 г. | Управление делами | | - | - | - | - | | - | - | Улучшится правовое обеспечение охраной труда в муниципальных организациях |
| * 1. Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о действующих и вводимых нормативных правовых актах Российской Федерации по условиям и охране труда | | 2012-2015 г.г. | КУЭ администрации района | | - | - | - | - | | - | - | Улучшение информационного обеспечения организаций всех форм собственности |
| * 1. Проведение координации и организационно-методического руководства работой служб охраны труда организаций Большемурашкинского района | | 2012-2015 г.г. | Районная МВК по охране труда | | - | - | - | - | | - | - | Согласованная деятельность адм. района с работодателями, координац. советом профсоюзов и его организациями |
|  | 1. **Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда** | | | | | | | | | | | |
| * 1. Работа МВК по условиям и охране труда | | ежегодно | Зам.главы админ-ции | | - | - | - | - | | - | - |  |
| * 1. Осуществление контроля за надлежащим финансовым обеспечением мероприятий по улучшению условий и охраны труда в объемах, установленных ст.226 ТК РФ и эффективным использованием выделенных на эти цели средств | | ежегодно | Районная МВК по охране труда | | - | - | - | - | | - | - |  |
| * 1. Обеспечение эффективной деятельности служб и специалистов по охране труда в организациях всех форм собственности, создание необходимых условий для их работы | | 2012-2015 г.г. | Районная МВК по охране труда | | - | - | - | - | | - | - | Повысится эффеквтиность деятельности специалистов по охране труда. |
| * 1. Проведение совместно с Гострудинспекцией внеочередных проверок организаций, в которых произошли несчастные случаи на производстве | | 2012-2015 г.г. | Госинспекция по труду Нижегородской области, комитет по управлению экономикой | | - | - | - | - | | - | - |  |
| * 1. Проведение аттестаций рабочих мест по условиям труда с последующим информированием работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты в муниципальных организациях Большемурашкинского района: | | 2012-2015 г.г. | Работодатели, Учебный центр «Потенциал» | | Всего,  в т.ч. | **953,0** | 154,6 | **258,0** | | **262,0** | **278,4** | Улучшение условий труда работников |
|  | |  |  | | Обл.бюдж. субвенция | 47,8 | 19,8 | 6,0 | | 10,0 | 12,0 |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | 667,8 | 109,8 | 206,0 | | 192,0 | 160,0 |  |
|  | |  |  | | Прочие источники | **169,0** | 25,0 | **46,0** | | **60,0** | 38,0 |  |
|  | |  |  | | Бюджет поселений | 68,4 |  |  | |  | 68,4 |  |
| Структурные подразделения администрации района (72 раб.места) | |  |  | | Всего,  в т.ч. | 129,6 | 129,6 | - | | - | - |  |
|  | |  |  | | Обл.бюдж.субвенция | 19,8 | 19,8 |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | 109,8 | 109,8 | - | | - | - |  |
| Администрация района (41 раб.место) | |  |  | | Местный бюджет | 73,8 | 73,8 |  | |  |  |  |
| В т.ч. управление с/х (8 раб.мест) | |  |  | | Обл.бюдж.  субвенция | 14,4 | 14,4 |  | |  |  |  |
| Финасовое управление (15 раб.мест) | |  |  | | Местный бюджет | 27,0 | 27,0 |  | |  |  |  |
| Управление образования (8 раб.мест) | |  |  | | Всего | 14,4 | 14,4 |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | 9,0 | 9,0 |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | Обл. бюдж. субвенция | 5,4 | 5,4 |  | |  |  |  |
| Поселковая администрация и администрации сельских советов, в т.ч. | |  |  | | Всего (бюджет поселений) | 68,4 | 0 | 0 | | 0 | 68,4 |  |
| Поселковая администрация р.п.Большое Мурашкино (9 раб.мест) | |  |  | | Бюджет поселений | 18,0 | - | - | | - | 18,0 |  |
| Администрация Советского сельсовета | |  |  | | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Администрация Холязинского сельсовета | |  |  | | Бюджет поселений | 25,0 | 0 | 0 | | 0 | 25,0 |  |
| Администрация Григоровского сельсовета | |  |  | | Бюджет поселений | 25,4 | 0 | 0 | | 0 | 25,4 |  |
| Муниципальные образовательные учреждения **(18 учреждений, 219 раб.мест)** | |  |  | | Всего,  в т.ч. | **444,0** | - | **148,0**  **(74 р.м.)** | | 150,0  (75 р.м.) | 146,0  (73 р.м.) |  |
| В т.ч. МКС(К)ОУ «Большемурашкинская школа-интернат 8 вида» | |  |  | | Обл. бюдж. субвенция | 28,0 |  | 6,0  (3 р.м.) | | 10,0  (5р.м.) | 12,0  (6 р.м.) |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | **416,0** | - | **142,0**  **(71 р.м.)** | | 140,0  (70 р.м.) | 134,0  (67 р.м.) |  |
| Муниципальные учреждения культуры **(6 учреждений, 71 р.м.)** | |  |  | | Всего,  в т.ч. | 142,0 | - | 64,0  (32 р.м.) | | 52,0  (26 р.м.) | 26,0  (13 р.м.) |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | 142,0 | - | 64,0  (32 р.м.) | | 52,0  (26 р.м.) | 26,0  (13 р.м.) |  |
| МУП ЖКХ (4 предприятия) | |  |  | | Всего,  в т.ч. | **124,0**  **(62 р.м.)** |  | **46,0**  **(23 р.м.)** | | **60,0**  **(20 р.м.)** | 38,0  (19 р.м.) |  |
|  | |  |  | | Прочие источники | **124,0**  **(62 р.м.)** | - | **46,0**  **(23 р.м.)** | | **60,0**  **(20 р.м.)** | 38,0  (19 р.м.) |  |
| МУП «Большемурашкинская типография» | |  |  | | Всего,  в т.ч. | 20,0 | - | - | | **20,0** | - |  |
|  | |  |  | | Проч. Источн. (собств. средства) | 20,0 | - | - | | **20,0** | - |  |
| МУ газета «Знамя» | |  |  | | Всего,  в т.ч. | 25,0 | 25,0 | - | | - | - |  |
|  | |  |  | | Проч. Источн. (собств. средства) | 25,0 | 25,0 | - | | - | - |  |
| * 1. Создание стендов и кабинетов по охране труда в муниципальных учреждениях | | 2012-2015 г.г. | Руководители организаций | | Всего,  в т.ч. | **97,4** | - | **38,6** | | **37,8** | **21,0** | Пропаганда культуры охраны труда и здорового образа жизни при трудовой деятельности |
|  | |  |  | | Областной бюджет | **4,2** | - | **-** | | **4,2** | **-** |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | **71,4** | - | **25,2** | | **25,2** | **21,0** |  |
|  | |  |  | | Бюджет поселений | **5,0** | - | **5,0** | | **-** | **-** |  |
|  | |  |  | | Прочие источники | **16,8** | - | **8,4** | | **8,4** | - |  |
| в т.ч.:  Администрация района | |  |  | | Всего,  в т.ч. | - | - | - | | - | - |  |
| Поселковая администрация р.п.Большое Мурашкино | |  |  | | Всего,  в т.ч. | **5,0** | - | **5,0** | | - | - |  |
|  | |  |  | | Бюджет поселений | **5,0** | - | **5,0** | | - | - |  |
| Муниципальные образовательные учреждения (17 учр.х 4,2 тыс.руб.) | |  |  | | Всего,  в т.ч. | **71,4** | - | **25,2** | | **25,2** | **21,0** |  |
|  | |  |  | | Местный бюджет | **71,4** | - | **25,2** | | **25,2** | **21,0** |  |
| МУП ЖКХ | |  |  | | Всего,  в т.ч. | **16,8** | - | **8,4** | | **8,4** | - |  |
|  | |  |  | | Проч. Источн. (собств. ср-ва) | **16,8** | - | **8,4** | | **8,4** | - |  |
| * 1. Заключение коллективных договоров с обязательным включением раздела «Улучшение условий охраны труда» | | 2012-2015 г.г. | Руководители организаций | | - | - | - | - | | - | - |  |
| * 1. Проведение технического осмотра зданий, назначение ответственного за техническое состояние и безопасную эксплуатацию зданий, заведение соответствующих журналов. | | 2012.-2015 г.г. | Руководители организаций | | - | - | - | - | | - | - |  |
| 1. **Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Обеспечение своевременного проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров и выполнение рекомендаций по их результатам в установленном порядке | | Ежегодно | Руководители организаций | Всего,  в т.ч. | | **3625,68** | 22,4 | **1207,58** | | **1193,0** | **1202,7** | Улучшение здоровья работающего населения |
|  | |  |  | Областной бюджет | | **1096,13** | - | **369,03** | | **362,9** | **364,2** |  |
|  | |  |  | Местный бюджет | | **1773,15** | - | **596,95** | | **587,0** | **589,2** |  |
|  | |  |  | Бюджет поселений: | | **204,7** | - | **63,4** | | **67,9** | **73,4** |  |
|  | |  |  | Прочие источники | | **551,7** | 22,4 | **178,2** | | **175,2** | **175,9** |  |
| **В т.ч. *муниципальные образовательные учреждения*** **(20 учреждений),** | |  |  | Всего,  в т.ч. | | **2505,33** | - | **843,43** | | **829,4** | **832,5** |  |
| В т.ч. Б-мурашкинские общеобразовательные учреждения (4 учр., включая филиал Карабатовской ООШ) + МКС(К)ОУ «Большемурашкинская школа-интернат 8 вида» ( всего 5 учр.) | |  |  | Областной бюджет субвенция | | **1096,13** | - | **369,03** | | **362,9** | **364,2** |  |
| МБДОУ (д/сады, 10 учр.) + Сервисный центр + ДШИ + ЦРТворч), **всего 13 учр.** | |  |  | Местный бюджет | | **1409,2** | **-** | **474,4** | | **466,5** | **468,3** |  |
| **в т.ч. муниципальные учреждения культуры**  (57 женщ. и 8 мужч.) | |  |  | Всего,  в т.ч. | | **363,95** | - | **122,55** | | **120,5** | **120,9** |  |
|  | |  |  | Местный бюджет | | **363,95** | - | **122,55** | | **120,5** | **120,9** |  |
| **Администрации сельских советов, в т.ч.** | |  |  | Всего (бюджет поселений): | | **204,7** | - | **63,4** | | **67,9** | **73,4** |  |
| Администрация Советского сельсовета | |  |  | Бюджет поселений | | **22,2** | - | **7,4** | | **7,4** | **7,4** |  |
| Администрация Холязинского сельсовета | |  |  | Бюджет поселений | | **109,0** | - | **33,0** | | **36,0** | **40,0** |  |
| Администрация Григоровского сельсовета | |  |  | Бюджет поселений | | **73,5** | - | **23,0** | | **24,5** | **26,0** |  |
| **МУП ЖКХ** | |  |  | Всего,  в т.ч. | | **539,7** | **10,4** | **178,2** | | **175,2** | **175,9** |  |
|  | |  |  | Проч. Источн. (собств. ср-ва) | | **539,7** | 10,4 | **178,2** | | **175,2** | **175,9** |  |
| **МУП «Большемурашкинская типография»** | |  |  | Всего,  в т.ч. | | 12,0 | 12,0 | - | | - | - |  |
|  | |  |  | Прочие источники (собств. ср-ва) | | 12,0 | 12,0 | - | | - | - |  |
| * 1. Осуществление на предприятиях лечебно-профилактических мероприятий для работников, занятых во вредных условиях труда | | 2012-2015 г.г. | Руководители организаций | - | | - | - | - | | - | - | Профилактика профзаболеваний |
| * 1. Организация на предприятиях ежегодной диспансеризации работников, занятых в неблагоприятных условиях труда. | | ежегодно | Администрация | Всего,  в т.ч. | | **460,548** | 99,829 | **121,313** | | **119,486** | **119,92** | Улучшение здоровья работающего населения |
|  | |  |  | Обл. бюдж. субвенция | | **71,753** | 17,105 | **18,388** | | **18,07** | **18,19** |  |
|  | |  |  | Местный бюджет | | **346,795** | 82,724 | **88,925** | | **87,416** | **87,73** |  |
|  | |  |  | Бюдж. Пос. | | **42,0** | **-** | **14,0** | | **14,0** | **14,0** |  |
| В т.ч. Администрация района (31 чел.) | |  |  | Местный бюджет | | **222,581** | 53,101 | **57,08** | | **56,1** | **56,3** |  |
| Управление с/х (7 чел.) | |  |  | Обл. бюдж. субвенция | | **49,261** | 11,74 | **12,621** | | **12,4** | **12,5** |  |
| Финансовое управление (12 чел.) | |  |  | Местный бюджет | | **87,538** | 20,876 | **22,442** | | **22,07** | **22,15** |  |
| Управление образования (5 чел.) | |  |  | Местный бюджет | | **36,676** | 8,747 | **9,403** | | **9,246** | **9,28** |  |
| Управление образования (3 чел.) | |  |  | Обл. бюдж. субвенция | | **22,492** | 5,365 | **5,767** | | **5,67** | **5, 69** |  |
| Поселковая администрация р.п.Большое Мурашкино | |  |  | Всего,  в т.ч. | | **42,0** | **-** | **14,0** | | **14,0** | **14,0** |  |
|  | |  |  | Бюдж. Пос. | | **42,0** | **-** | **14,0** | | **14,0** | **14,0** |  |
| **4. Организация обучения и подготовки кадров** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Организация проведения обучения по охране труда отдельных руководителей и специалистов по охране труда | | ежегодно | Руководители организаций | Всего, в т.ч. | | **179,7** | 12,9 | **51,3** | **48,0** | | **67,5** | Повышение уровня образования по охране труда руководителей и специалистов |
|  | |  |  | Областной бюджет  субвенция | | **4,0** |  |  | **4,0** | |  |  |
|  | |  |  | Местный бюджет | | **133,8** | 1,9 | **39,9** | **34,0** | | **58,0** |  |
|  | |  |  | Бюджет поселений | | **11,5** | - | **9,5** | **2,0** | | **-** |  |
|  | |  |  | Прочие источники | | **30,4** | 11,0 | **1,9** | 8,0 | | **9,5** |  |
| В т.ч.: | |  |  | Всего, в т.ч. | | 11,9 | 1,9 | - | - | | **10,0** |  |
| Финансовое управление | |  |  | Местный бюджет | | 1,9 | 1,9 |  | - | |  |  |
| Администрация района | |  |  | Местный бюджет | | **11,9** | - | **1,9** | - | | **10,0** |  |
| Поселковая администрация и администрации сельских советов, в т.ч. | |  |  | Всего (бюджет поселений): | | **11,5** | - | **9,5** | **2,0** | | **0** |  |
| Пос.админ. р.п.Большое Мурашкино | |  |  | Бюджет поселений | | **3,8** | - | **3,8** | - | | - |  |
| Администрация Советского сельсовета | |  |  | Бюджет поселений | | **2,0** | - | **-** | **2,0** | | **0** |  |
| Администрация Холязинского сельсовета | |  |  | Бюджет поселений | | **1,9** | - | **1,9** | **-** | | **-** |  |
| Администрация Григоровского сельсовета | |  |  | Бюджет поселений | | **3,8** | - | **3,8** | **-** | | **-** |  |
| Муниципальные учреждения культуры | |  |  | Всего,в т.ч. | | **17,8** | - | **3,8** | - | | **14,0** |  |
|  | |  |  | Местный бюджет | | **17,8** | - | **3,8** | - | | **14,0** |  |
| Муниципальные образовательные учреждения | |  |  | Всего, в т.ч. | | **106,2** | - | **34,2**  **(18х1,9)** | **38,0** | | **34,0** |  |
| МКС(К)ОУ «Большемурашкинская школа-интернат 8 вида» | |  |  | Областной бюджет | | **4,0** | - | - | **4,0**  **(2х2,0)** | | - |  |
|  | |  |  | Местный бюджет | | **102,2** | - | **34,2**  **(18х1,9)** | **34,0** | | **34,0** |  |
| МУП ЖКХ | |  |  | Всего, в т.ч. | | **26,5** | 9,0 | **-** | **8,0** | | **9,5** |  |
|  | |  |  | Прочие источники (собств. ср-ва) | | **26,5** | 9,0 | **-** | **8,0** | | **9,5** |  |
| МУП «Большемурашкинская типография» | |  |  | Всего,в т.ч. | | **1,9** | - | **1,9** | - | | - |  |
|  | |  |  | Прочие источники (собств. ср-ва) | | **1,9** | - | **1,9** | - | | - |  |
| МУ газета «Знамя» | |  |  | Всего, в т.ч. | | 2,0 | 2,0 | - | - | | - |  |
|  | |  |  | Проч. Источн. (собств. ср-ва) | | 2,0 | 2,0 | - | - | | - |  |
| 1. **Информационное обеспечение охраны труда, пропаганда** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Формирование банка данных о состоянии условий труда, производственном травматизме, профзаболеваемости в организациях Большемурашкинского района | | 2012-2015 г.г. | Районная МВК по охране труда | | - | - | - | - | - | | - | Улучшение информационного обеспечения охраной труд |
| * 1. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной заболеваемости в районе, разработка предложений по их предупреждению | | 2012-2015 г.г. | Районная МВК по охране труда | | - | - | - | - | - | | - |  |
| * 1. Подготовка информации о состоянии и мерах по улучшению условий и охраны труда по Большемурашкинскому муниципальному району с последующей публикацией результатов в прессе | | 2012-2015 г.г. | Комитет по управлению экономикой | | - | - | - | - | - | | - |  |
| * 1. Проведение районного ежегодного смотра-конкурса среди организаций на лучшее состояние работы по условиям и охране труда с предоставлением лучших на областной смотр-конкурс | | 2013-2015 г.г. | Районная МВК по охране труда | | Всего, в т.ч. | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | Пропаганда культуры охраны труда. |
|  | |  |  | | Местный бюджет | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |  |
| * 1. Организация и проведение информационно-обучающих семинаров (круглых столов) по вопросам, касающимся охраны труда на предприятиях района | | 2013-2015 г.г. | 39,9 | | Всего, в т.ч. | **2,1** | - | **2,1** | - | | - | Улучшение информационного обеспечения охраной труд |
|  | |  |  | | Местный бюджет | **2,1** |  | **2,1** |  | |  |  |