Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2013 г.                                                                     №  578

Об утверждении Положений  «О порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ

в Большемурашкинском муниципальном районе», «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ,

индикаторов оценки результативности и планируемых результатов»

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ) и в целях совершенствования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, администрация Большемурашкинского муниципального района п о с т а н о в л  я е т:

- Утвердить  Положение  о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ в Большемурашкинском муниципальном районе  (Приложение № 1).

- Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов (Приложение №2).

- Утвердить состав межведомственной комиссии по рассмотрению и оценке проектов муниципальных  программ (Приложение № 3).

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации района  (Р.Е.Даранов).

- Признать утратившим силу постановление администрации района от 17.05.2010 г. № 296 «Об утверждении Положений «О порядке разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных целевых программ, и процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом достигнутых результатов в ходе их реализации в Большемурашкинском муниципальном районе», «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов»».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации района                                                                                 В.В.Кокурин

Приложение №1

к Постановлению администрации

Большемурашкинского

муниципального района

от 09.08.2013 №  578

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ  в Большемурашкинском муниципальном районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение  о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ в Большемурашкинском муниципальном районе (далее - Положение) разработано на основании Бюджетного кодекса РФ и определяет порядок разработки, утверждения, реализации и мониторинга  муниципальных программ на территории Большемурашкинского муниципального района (далее – района), направленных на:

1.1.1. обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития района в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

1.1.2. повышение результативности расходов бюджета района.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

1.2.1. заказчик программы (далее - заказчик) - администрация района, определяющая перечень муниципальных программ исходя из приоритетных направлений развития экономики Большемурашкинского  района на перспективный период на основе прогнозов развития района;

1.2.2. руководитель программы (далее - руководитель) - заместитель главы района и (или) структурное подразделение администрации района, координирующие деятельность субъектов, участвующих в реализации программных мероприятий, и ответственное за сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;

1.2.3. разработчик программы (далее - разработчик) - структурное подразделение или должностное лицо, уполномоченные заказчиком программ для подготовки варианта решения проблемы и разработки проектов программ;

1.2.4. участники (далее - исполнители) - структурные подразделения администрации района, юридические и физические лица, реализующие мероприятия программы или ее отдельные этапы.

1.2.5. субъект бюджетного планирования - главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета района;

1.2.6. муниципальная программа (далее – программа) - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных  задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования;

1.2.7. целевые индикаторы деятельности  - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности, решения поставленных задач;

1.2.8. иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, муниципальными правовыми актами района.

2. Требования к разработке и содержанию

муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа является эффективным инструментом программно-целевого управления и содержит разрабатываемый  комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач и определяемых следующими факторами:

2.1.1. значимость проблемы и ее соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития  района;

2.1.2. невозможность решения проблемы в краткосрочный период, т.е. в течение одного финансового года;

2.1.3.возможность комплексного решения задач и софинансирования с участием бюджетных и внебюджетных источников

2.1.4. высокая эффективность мероприятий программы;

2.1.5. другие факторы.

2.2.  Муниципальная программа  должна содержать обоснование и расчет потребности в финансовых ресурсах и источниках их обеспечения на очередной финансовый год и плановый период.

2.3.  Муниципальная программа разрабатывается  в соответствии с Макетом муниципальной программы, состоящим из Паспорта программы (Приложение №1 к Положению)  и Перечня программных мероприятий (Приложение №2 к Положению).

3. Порядок принятия

решения о разработке муниципальных программ

3.1. Решение о разработке муниципальной программы  принимается главой администрации района.

Для начала разработки программы глава района дает поручение разработчику или рассматривает письменное обращение заинтересованных лиц на имя главы района, в котором указывается:

- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения, описание задач, требующих комплексного решения, и результатов, на достижение которых направлена программа;

- потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения;

- предварительная оценка социально-экономической эффективности;

- сроки подготовки проекта программы.

3.2.  Муниципальные программы утверждаются  постановлением администрации района.

3.3. Разработчик программы:

3.3.1. несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта программы;

3.3.2. разрабатывает перечень целевых показателей для мониторинга оценки эффективности программных мероприятий;

3.3.3. руководит действиями участников (исполнителей), контролируя подтверждение экономическим обоснованием заявленной суммы.

3.3. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации муниципальных программ  осуществляет  руководитель программы.

Разработанный проект программы направляется  для рассмотрения в Комитет по управлению экономикой, который обеспечивает согласование в финансовом управлении представленных материалов с целью включения объемов бюджетных ассигнований на реализацию программ в проект районного бюджета в установленном законодательством порядке.

Рассмотренный и согласованный с указанными подразделениями администрации проект программы направляется в межведомственную комиссию по рассмотрению и оценке проектов  муниципальных  программ (далее -  межведомственная комиссия).

3.4. Межведомственная комиссия в десятидневный срок с даты поступления проекта муниципальной программы  рассматривает его и по результатам рассмотрения проекта программы осуществляет следующие действия:

- согласовывает проект программы и рекомендует  его к утверждению;

- возвращает проект программы на доработку с мотивированным заключением;

- принимает решение о нецелесообразности реализации  программы по предложенному проекту.

3.5. Расходы муниципальных программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ. Мероприятия  ведомственной целевой программы не могут дублировать мероприятия муниципальных программ.

3.6. Утвержденные муниципальные программы  включаются в  Реестр  муниципальных  программ на очередной финансовый год и плановый период, который ведет комитет по управлению экономикой.

3.7. Утвержденные муниципальные программы используются для обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, выделяемых из бюджета района  на очередной финансовый год и плановый период.

3.8. Внесение изменений в действующую программу осуществляется разработчиком муниципальной программы в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы.

Внесение изменений в действующую программу осуществляется в соответствии с настоящим порядком.  В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на оценку эффективности реализации Программы.

4. Реализация,  контроль и оценка эффективности

муниципальных программ

4.1. Ежегодно финансовое управление администрации района (далее по тексту - финансовое управление) доводит до главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета предельные объемы бюджетного финансирования в целом по отрасли, включая муниципальные программы.

4.2. Главные распорядители (распорядители) средств районного бюджета, исходя из доведенного лимита финансирования, предлагают конкретные объемы ассигнований на программы и проекты муниципальных программ.

4.3. В целях обеспечения финансирования мероприятий программ главные распорядители средств районного бюджета, исходя из предельных объемов бюджетного финансирования, направляют в электронном виде и на бумажных носителях в комитет по управлению экономикой заявку (приложение № 3 к настоящему Положению) по программам, намеченным к финансированию за счет средств районного бюджета на предстоящий год (не позднее, чем за 1,5 месяца до представления проекта бюджета в Земское собрание).

4.4. Комитет по управлению экономикой в соответствии со сроками бюджетного планирования (не позднее, чем за один месяц до представления проекта бюджета в Земское собрание) на основании представленных материалов  формирует перечень программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Большемурашкинского муниципального района в очередном финансовом году, который направляется в финансовое управление с целью включения объемов бюджетных ассигнований на реализацию программ в проект районного бюджета.

4.5. Финансирование Программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

4.6. Исполнители программы после утверждения муниципальной Программы:

-    обеспечивают реализацию программ;

-  организуют сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;

-    несут ответственность за исполнение, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы,

-   осуществляют контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе за достижением положительной оценки эффективности  программы;

- в ходе реализации программ уточняют объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде;

- подготавливают предложения по уточнению перечня программных мероприятий.

4.7. Финансовое управление  вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий муниципальных программ, целевого расходования бюджетных средств.

4.8. По итогам девяти месяцев и года осуществляется ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации муниципальных программ в течение всего периода реализации программ;  отчет о реализации программ представляют в комитет по управлению экономикой и финансовое управление администрации района по форме согласно приложению  4  к настоящему Положению:

- за период с 1 января по 30 сентября - в срок до 25 октября текущего года;

- за период с 1 июля по 31 декабря - до 1 марта года, следующего за отчетным.

По результатам отчета проводится оценка эффективности реализации программы и вносятся предложения о корректировке расходов.

4.9. По завершении реализации программы руководитель представляет главе района аналитическую записку о результатах и оценке эффективности выполнения основных ее этапов за счет всех источников финансирования, а также влиянии фактических результатов реализации программы на различные сферы деятельности.

4.10. Комитет по управлению экономикой вправе обратиться к главе администрации района с предложением о прекращении реализации программы развития  в рамках формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период в случае низкой эффективности и результативности реализации программы.

4.11. В случае принятия решения о корректировке или досрочного прекращения реализации программы  финансовое управление администрации района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации вносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в части уменьшения бюджетных ассигнований за счет исключения средств, ранее выделенных на реализацию данной программы.

4.12. В случае не достижения или недовыполнения  целевых индикаторов результативности программы   (степени достижения показателей результата)  администрация района  вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке.

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ в Большемурашкинском муниципальном районе

ТИПОВОЙ МАКЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ПАСПОРТ

______________________________________________

(наименование программы)

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата нормативного акта) |  |
| Заказчик программы |  |
| Руководитель программы |  |
| Основные разработчики программы |  |
| Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Механизм реализации и управления программой |  |
| Ресурсное обеспечение программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |  |
| Контроль за исполнением программы |  |

Приложение № 2

к Положению о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ в Большемурашкинском муниципальном районе

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Срок исполне-ния (годы реализа-ции) | Объем финансиро- вания (млн. руб.) по годам | В том числе за счет средств бюджета | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль-ного | област- ного | местного | Внебюд-жетных источни-ков |  |  |
| Итого: | по каждому разделу |
| Всего: | по программе |

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других целевых программ.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы при согласовании с комитетом по управлению экономикой, управлением финансов и межведомственной комиссией по рассмотрению и оценке проектов муниципальных  программ.

Приложение № 3

к Положению о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ в Большемурашкинском муниципальном районе

ЗАЯВКА

ПО ОБЪЕМУ  БЮДЖЕТНОГО  ФИНАНСИРОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ В 200__ ГОДУ (НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

| Наименование программы, сроки реализации | Главные распорядители (распорядители) средств районного бюджета | Источники финансирования, общий объем финансирования | Объем финансирования по главным распорядителям средств |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено по программе на 200_ г. | Заявка на финансирование в 200_ г. |
| Итого: |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Положению о порядке принятия решений о разработке,  реализации и мониторинга оценки эффективности муниципальных  программ в Большемурашкинском муниципальном районе

ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

на _________________ 20 ___ года

| Цель, задачи, направления дея- тельности, наименование меро- приятий | Испол- нитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | фактическое финансирова- ние | всего | Наименование показателя (целевого индиикатора) | ед. изм. | план | факт | откло- нение <*> |
|  |  | Бюджет-ные | Внебюд- жетные | Бюджет-ные | Внебюд- жетные |  |  |  |  |  |  |

<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Большемурашкинского

муниципального района

от  09.08.2013г.  № 578

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке разработки, утверждения и реализации

ведомственных целевых программ,

индикаторов оценки результативности и планируемых результатов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов (далее - Положение) определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципальных ведомств на территории Большемурашкинского муниципального района (далее – района), направленных на:

1.1.1. осуществление субъектами бюджетного планирования (главными распорядителями бюджетных средств) муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

1.1.2. обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития района в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

1.1.3. повышение результативности расходов бюджета района.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

1.2.1. муниципальное ведомство (далее - ведомство) - орган местного самоуправления района либо иной орган местного самоуправления, обладающий статусом юридического лица и являющийся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, осуществляющий функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенный полномочиями для решения стратегических и тактических задач;

1.2.2. ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования, описываемых измеряемыми индикаторами оценки;

1.2.3. субъект бюджетного планирования - главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета района;

1.2.4. результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности ведомства и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;

1.2.5. целевые индикаторы деятельности ведомства - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности ведомства, решения поставленных перед ведомством задач;

1.2.6. иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, муниципальными правовыми актами района.

1.3. Основанием для разработки ведомственной программы является необходимость решения программно-целевым методом:

1.3.1. поставленной перед исполнителем ведомственной программы тактической задачи;

1.3.2. конкретных задач по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных  услуг, содержание сети бюджетных учреждений;

1.3.3. совершенствование текущей деятельности в рамках полномочий исполнителя программы в установленной сфере деятельности.

1.4. Цель, задачи, индикаторы оценки результативности ведомственной целевой программы определяются исходя из:

1.4.1. Потребностей функционирования и развития ведомства.

1.4.2. Степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах.

1.4.3. Степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг.

1.4.4. Контингента потребителей муниципальных услуг.

1.4.5. Выполнения муниципального задания.

1.4.6. Эффективности расходования бюджетных средств.

1.4.7. Уровня достижения результатов функционирования отрасли (сферы) муниципального управления.

2. Требования к разработке ведомственной целевой программы

2.1. Целевые индикаторы и планируемые результаты для каждой ведомственной целевой программы формируются в соответствии с количественными показателями для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач.

2.2. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет.

2.3.  Мероприятия (расходы) ведомственной программы не могут дублировать мероприятия (расходы) долгосрочных целевых программ. Расходы муниципальных целевых программ не могут быть включены в ведомственную программу.

2.4. Разработка и реализация ведомственных целевых программ осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и плановый период с учетом бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств.

2.5. Ведомственная целевая программа  должна содержать обоснование и расчет потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год и плановый период.

3. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

3.1. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом и состоит из паспорта программы и системы программных мероприятий.

3.2. Паспорт программы разрабатывается по макету согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

3.3. Система программных мероприятий разрабатывается по форме  согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

4. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

4.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы  принимается руководителем соответствующего ведомства.

4.2. Разработанный проект программы направляется ведомством на рассмотрение и согласование на межведомственную комиссию по рассмотрению и оценке проектов целевых муниципальных программ.

4.3. Межведомственная комиссия по рассмотрению и оценке проектов целевых муниципальных программ в десятидневный срок с даты поступления проекта программы ведомства рассматривает его и по результатам рассмотрения проекта программы осуществляет следующие действия:

- согласовывает проект ведомственной целевой программы и рекомендует  его к утверждению приказом руководителя ведомства;

- принимает решение о нецелесообразности реализации ведомственной целевой программы по предложенному проекту;

- возвращает проект ведомственной целевой программы на доработку с мотивированным заключением.

4.4. Утвержденные ведомственные целевые программы включаются в Реестр и базу данных ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. К обязательным разделам реестра ведомственных целевых программ относятся:

- наименование ведомственной программы;

- основные цели и задачи ведомственной программы;

- сроки реализации ведомственной программы;

- исполнитель ведомственной программы;

- дата и номер приказа исполнителя ведомственной программы об утверждении ведомственной программы;

- дата и номер приказа исполнителя ведомственной программы о внесении изменений в ведомственную программу;

- дата и номер приказа исполнителя ведомственной программы об утверждении итогового отчета о реализации ведомственной программы.

4.6. Утвержденные ведомственные целевые программы используются для обоснования объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, выделяемых из бюджета района  на очередной финансовый год и плановый период.

4.7. Утвержденная ведомственная программа может отражаться отдельной строкой в решении Земского собрания Большемурашкинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.8. Программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Земское собрание.

4.9. Финансовое управление администрации района ежегодно в срок до 1 августа предоставляет в комитет по управлению экономикой администрации района информацию о суммах бюджетных ассигнований на развитие муниципальных ведомств района на текущий финансовый год и на последующие два года с учетом разработанных и действующих ведомственных целевых программ.

4.10. Внесение изменений в действующую программу осуществляется разработчиком ведомственной целевой программы в случае уточнения объемов и источников ее финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения неэффективных мероприятий программы.

Внесение изменений в действующую программу осуществляется в соответствии с настоящим порядком.  В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на ожидаемые результаты реализации Программы.

5. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственных

целевых программ

5.1. После утверждения целевых программ ведомства в установленном порядке обеспечивают реализацию программ.

5.2. Финансирование расходов на реализацию ведомственной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

5.3. Ответственность и контроль за реализацией ведомственной целевой программы, в том числе за достижение целевых показателей результативности программы, а также за эффективное использование средств, направляемых на ее реализацию, несет руководитель ведомства.

5.4. При необходимости ведомство делегирует полномочия по реализации отдельных составляющих ведомственной целевой программы подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим предоставление муниципальных услуг.

5.5. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет комитет по управлению экономикой.

5.6. Комитет по управлению экономикой, финансовое управление  вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий программ ведомств, целевого расходования бюджетных средств.

5.7. Оценка эффективности ведомственных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов и эффективности использования бюджетных средств.

5.8. Ведомства раз в полугодие осуществляют ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ведомственных целевых программ в течение всего периода реализации программ; отчет о реализации программ представляют в комитет по управлению экономикой и финансовое управление администрации района по форме согласно приложению  3  к настоящему Положению:

- за период с 1 января по 30 июня - в срок до 25 июля текущего года;

- за период с 1 июля по 31 декабря - до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.9. Оценка эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется муниципальными заказчиками по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

5.10. Бюджетная эффективность ведомственной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации ведомственной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

5.11. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы осуществляется ведомствами в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с межведомственной комиссией и утверждается приказом руководителя ведомства.

5.12. Комитет по управлению экономикой вправе обратиться к Главе администрации района с предложением о прекращении реализации программы развития ведомства в рамках формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период в случае низкой эффективности и результативности реализации программы.

5.13. В случае досрочного прекращения реализации программы развития ведомства Финансовое управление администрации района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации вносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в части уменьшения бюджетных ассигнований за счет исключения средств, ранее выделенных на реализацию данной программы.

6. Порядок принятия решений о корректировке предоставляемых

ведомству бюджетных средств исходя из оценки

результативности и уровня достижения планируемых

результатов подведомственным муниципальным предприятиям

и учреждениям, обеспечивающим предоставление

муниципальных услуг

6.1. В случае достижения или перевыполнения целевых индикаторов результативности программы развития ведомства (степени достижения показателей результата)  администрация района вправе применить процедуру стимулирования ведомства, ответственного за реализацию программы.

6.2. Для применения мер стимулирования ведомство представляет в комитет по управлению экономикой администрации района данные мониторинга  реализации программы.

6.3. Решение о стимулировании ведомства принимает глава администрации района на основании этих данных.

6.4. В качестве мер стимулирования ведомства могут быть использованы:

6.4.1. меры экономического стимулирования - корректировка предоставляемых ведомству бюджетных средств в текущем финансовом году или на очередной финансовый год и (или) плановый период;

6.4.2. меры административного стимулирования - установление большего приоритета программам данного ведомства при рассмотрении программ развития ведомства на очередной финансовый год и плановый период.

6.5. В случае не достижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы  ведомства (степени достижения показателей результата) администрация района вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов ведомства, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке.

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ,

индикаторов оценки

результативности и планируемых

результатов

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

(ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЕДОМСТВА)

1. Разработчик программы

(субъект бюджетного планирования)

2. Наименование программы

3. Дата принятия решения о  разработке программы,

дата ее  утверждения

4. Цели и задачи программы

5. Целевые индикаторы программы и их значения

6. Сроки и этапы реализации программы

7. Общие объемы и источники финансирования

8. Ожидаемые результаты реализации программы

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки, утверждения

и реализации ведомственных целевых программ,

индикаторов оценки результативности и

планируемых результатов

Система программных мероприятий

Излагается подробный план мероприятий с привязкой к цели программы, задачам программы и финансовым ресурсам по следующей форме:

| N п/п , наименование мероприятий | Сроки выполнения | Исполни-тели мероприя-тий | Объем финансирования (по годам, в разрезе источников) | Ожидае-мый эффект от реали- зации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | + | Все- го |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Област- ной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источни-ки |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Област- ной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источни-ки |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других целевых программ.

Не выполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования, мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы при согласовании с управлением финансов и межведомственной комиссией по рассмотрению и оценке проектов целевых муниципальных  программ.

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ,

индикаторов оценки

результативности и планируемых

результатов, исходя из уровня

достижения результатов

ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

на _________________ 20 ___ года

| Цель, задачи, наименова-ние меро- приятий | Испол- нитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | фактическое финансирова- ние | всего | Наимено- вание показате- ля (целе- вого индии- катора) | ед. изм. | план | факт | откло- нение <*> |
|  |  | бюджетные | Вне- бюд жет- ные | бюджетные | внебюд жетные |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.

Приложение № 3

к постановлению администрации

Большемурашкинского

муниципального района

от 09.08.2013г. № 578

СОСТАВ

межведомственной комиссии по рассмотрению и оценке проектов  муниципальных  программ

| Кокурин В.В. | - глава администрации Большемурашкинского района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Даранов Р.Е. | - председатель комитета по управлению экономикой, зам.председателя комиссии; |
| Путримова В.И. | - начальник отдела экономики, труда и муниципальных закупок, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |
| Лобанова Н.В. | -начальник финансового управления; |
| Ежов О.А. | - зам.главы администрации по вопросам строительства, газификации, коммунального хозяйства, ГО и ЧС; |
| Никитин В.С. | - зам.главы администрации района; |
| Белов А.И. | - начальник управления образования; |
| Рыжова И.А. | - начальник отдела культуры; |
| Кожин Н.Л. | - начальник отдела спорта и туризма; |
| Беляков Н.А. | - главный врач ЦРБ; |
| Лазарева Г.М. | - консультант по юридическим вопросам; |
| Представители структурного подразделения, разрабатывающего программу. |