Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015 г.                                                                     № 425

Об утверждении Плана мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

В целях реализации мероприятий и урегулирования вопросов, возникающих в ходе исполнения положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Большемурашкинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями (далее – План) (прилагается).

2.	 Руководителям структурных подразделений администрации Большемурашкинского муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, ответственных за исполнение соответствующих мероприятий согласно Плану, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить надлежащее исполнение указанных мероприятий в установленный Планом срок.

3.	 Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Большемурашкинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на финансовое управление администрации Большемурашкинского района (Н.В. Лобанова).

Глава администрации района:                                                         Н.А. Беляков

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления                                                      Н.В. Лобанова

Управляющий  делами                                                                              И.Д.Садкова

Начальник сектора правовой,

организационной, кадровой работы

и информационного обеспечения                                                            Г.М.Лазарева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Большемурашкинского муниципального района

от ___________ г. № _____

План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление анализа базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти на предмет включения муниципальных услуг и работ в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ | 01.09.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения |
| 2 | Внесение изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти | 15.09.2015 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения |
| 3 | Формирование реестровой записи, структуры уникального номера в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, доведенные Министерством финансов Российской Федерации или Министерством финансов Нижегородской области | Финансовое управление, Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения |
| 4 | Представление на утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, правовыми актами администрации Большемурашкинского муниципального района | В течение 10 дней после реализации п.3 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения |
| 5 | Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, правовыми актами администрации Большемурашкинского муниципального района | В течение 3 дней после реализации п.4 настоящего плана | Администрация района |
| 6 | Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2014 №152н | В течение 10 дней после реализации п.5 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, Финансовое управление |
| 7 | Подготовка проекта постановления «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» | В течение 30 дней после доведения общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с п.4 ст.69.2 БК РФ | Финансовое управление |
| 8 | Подготовка проекта постановления «О признании утратившим силу постановление администрации Большемурашкинского муниципального района от 30.11.2010 г. № 848» | Одновременно с реализацией п.7 настоящего плана | Финансовое управление |
| 9 | Внесение изменений в отраслевые методики по расчету стоимости услуг на основании изменений, предусмотренных п. 7 настоящего плана | В течение 30 дней после реализации п.7 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения |
| 10 | Подготовка и утверждение проектов постановлений администрации Большемурашкинского муниципального района об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, вошедших в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающих в силу 01.01.2016, и признании утратившими силу постановлений администрации Большемурашкинского муниципального района об утверждении действующих стандартов качества предоставления муниципальных услуг, с 01.01.2016 | В течение 30 дней после реализации п.5 настоящего плана | Структурные подразделения администрации Большемурашкинского муниципального района, муниципальные учреждения, в компетенцию которых входит предоставление либо организация предоставления соответствующих муниципальных услуг |
| 11 | Подготовка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на бумажном носителе Анализ и согласование муниципальных услуг в натуральном выражении и индикаторов качества в соответствии со стандартами качества | В течение 30 дней после реализации п.5 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения Финансовое управление |
| 12 | Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Согласование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | В течение 30 дней после реализации п.9 настоящего плана | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения Финансовое управление |
| 13 | Доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающими в силу с 01.01.2016 | до 31.01.2016 | Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, Финансовое управление |