

Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

06.02.2013г. № 9-**р**

Об утверждении плана организации

поэтапного предоставления муниципальных

услуг по принципу "одного окна"

в Большемурашкинском муниципальном

районе Нижегородской области.

В соответствии с Планом выполнения мероприятий по достижению показателей, указанных в [пункте 1](http://base.garant.ru/70170942/#1) и в [подпункте е) пункта 2](http://base.garant.ru/70170942/#26) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления":

1. Утвердить прилагаемый [план](http://base.garant.ru/16562295/#100) организации поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Большемурашкинском муниципальном районе.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселка и сельсоветов Большемурашкинского муниципальном районе Нижегородской области руководствоваться планом организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Большемурашкинском муниципальном районе Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации района  | В.В.Кокурин |

**План
организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг**

 **по принципу "одного окна" в Большемурашкинском муниципальном районе Нижегородской области.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиемероприятия | Срок выполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Подготовка проекта муниципального правового акта о создании комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Большемурашкинском муниципальном районе Нижегородской области | декабрь 2012 года |
| 2. | Подготовка и обеспечение утверждения примерного перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ) | февраль2013 года |
| 3. | Утверждение перечней муниципальных услуг на основе примерного перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в МФЦ | февраль 2013 года |
| 4. | Подготовка и обеспечение утверждения плана развития МФЦ, обеспечивающего к 2015 году не менее 90 % граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания | март 2013 года |
| 6. | Утверждение планов разработки и принятия муниципальных правовых актов с целью приведения их в соответствие с требованиями [Федерального закона](http://base.garant.ru/70207730/) от 28 июля 2012 год № 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 31 декабря 2012 года |
| 7. | Разработка и утверждение методики и формы взаимодействия "МФЦ" с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти области, органами местного самоуправления, МФЦ, организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ, при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 20 января 2013 года |
| 8. | Разработка формы договора с организациями, привлекаемыми к реализации функций МФЦ | апрель 2013 года |
| 9. | Подготовка и обеспечение утверждения графика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ | апрель 2013 года |
| 10. | Утверждение плана графика обучения специалистов МФЦ предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна" | август 2013 года |
| 14. | Подготовка и обеспечение утверждения плана информирования населения Большемурашкинского муниципального района об организации предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 15 марта 2013 года |
| 16. | Организация заключения соглашений о взаимодействии "МФЦ" с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг по принципу "одного окна" | 01 апреля 2013 года |
| 17. | Организация обеспечения функционирования единой автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ | 01 июня 2013 года |
| 18. | Организация заключения договоров между "МФЦ" и организациями, которые могут привлекаться к реализации функций "МФЦ" | 2013 год |
| 19. | Разработка методики мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | 15 апреля 2013 года |
| 20. | Организация мероприятий по созданию в МФЦ сетевой инфраструктуры, обеспечению каналами связи необходимого качества, оснащению рабочих мест сотрудников средствами защиты и подключению всех рабочих мест к централизованной инфраструктуре автоматизированной информационной системы МФЦ | 2013 год |
| 21. | Обеспечение подключения МФЦ к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | 2013 год |
| 23. | Организация информирования получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу "одного окна" в МФЦ |  август 2013 года |
| 24. | Организация проведения социологического исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | 01 декабря 2013 года, 01 декабря 2014 года |
| 25. | Подготовка информации об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | 30 декабря 2013 года, 30 декабря 2014 года |
| 26. | Подготовка информации о доле граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 30 декабря 2013 года, 30 декабря 2014 года |