**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Большемурашкинского муниципального района за 2021 год**

 Подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам, предоставленных структурными подразделениями администрации – муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ.

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 21.03.2014г. № 175 (с изменениями от 11.08.2014г. №596, от 19.12.2014г. №974, от 29.12.2015г. №647, от 17.08.2016г. №397, от 08.08.2017г. №374, от 11.05.2018 г. № 207, от 13.09.2018 г. № 363).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Реестром, утвержденным постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 02.10.2020 года № 400 «Об утверждении реестра муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, планируемых к реализации в 2021 году», в 2021 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами, с участием соисполнителей в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ (муниципальными заказчиками-координаторами) были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» в соответствии с п.8.8 Порядка и приложением 3 к Порядку.

 Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы основана на результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов.

 В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

 **К1** – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы;

 **К2** – достижение целевых индикаторов муниципальной программы;

 **К3** – степень выполнения мероприятий муниципальной программы .

 Оценка эффективности муниципальной программы **(R)** рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов **(Z)** по следующей формуле:

**R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)**

 Результативность оценки реализации муниципальных программ определяется по следующим значениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Сумма весовых коэф-фици-ентов | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021 - 2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Мероприятия программы 2021 г. выполнены. Денежные средства использованы в объеме 99,0 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Качественная эффективность программы - высокая. Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию культуры и туризма на территории Большемурашкинского муниципального района в рамках разработанной новой программы. |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2020-2022 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности |  Ожидаемые результаты по всем критериям за 2021 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 4 | Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме, Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2019-2021 годы  | 8,7 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий повышению безопасности дорожного движения на территории Большемурашкинского муниципального района в рамках разработанной новой программы. |
| 6 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 7 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,4 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия за 2021 г. в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2021 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Большемурашкинского муниципального района в рамках разработанной новой программы. |
| 9 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,7 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 10 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном районе на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты по всем критериям за 2021 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 11 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2020-2022 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,4% от запланированного. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 141,1%. Тем не менее показатель обеспечение жильем молодых семей составил 50%, что связано со снижением софинанирования из областного бюджета на реализацию данного мероприятия. Выполнение мероприятии программы – 83,3%. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 12 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,55% от запланированного. Остаток образовался за счет разницы между фактической выкупной стоимостью и стоимостью предусмотренной программой переселение граждан из аварийного фонда. Остальная сумма в виду незаконченного контрактов на проектирование реконструкции водопровода в р.п. Б.Мурашкино в связи с незаконченными контрактами, а так же за счет экономии по результатам торгов. За счет исполнения в полном объеме других критериев, качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 13 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2019-2021 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2021 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях на территории Большемурашкинского муниципального района в рамках разработанной новой программы. |
| 14 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,7% от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 15 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты за 2021 год достигнуты не по всем критериям. Снижение индекса производства продукции растениеводства на 21,5% и индекса производства продукции сельского хозяйства на 4,6% связано со снижением производства зерновых культур в результате неблагоприятных природных условий. Выполнение мероприятии программы - 100%. Качественная эффективность программы – высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 16 | Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2021 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023годы | нет | Реализация программы перенесена на 2022 год | В течение 2021 года в муниципальную программу вносились изменения, связанные с изменением бюджетных ассигнований и фактических расходов на реализацию программы, а также с изменением программных мероприятий. Плановые ассигнования программы на 2021 не предусмотрены. Плановые значения индикаторов достижения целей на 2021 г. отсутствуют. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятия программы в очередном финансовом году. |

 В результате проведенной оценки из 17 реализуемых муниципальных программ признаны эффективными с высоким уровнем эффективности 16 муниципальных программ, действующих в отчетном году.

 По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные программы района получили положительную оценку.

 За 2021 год исполнение финансирования по мероприятиям муниципальных программ Большемурашкинского района в целом составило 492 639 тыс. руб. (или 99,1% к плану). Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2021-2023 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 1887,9 тыс. руб. или 0,9 % от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате временной нетрудоспособности педагогических работников, осуществляющих классное руководство и сокращение количества 10-11 классов с 01 сентября 2021 года, а следовательно уменьшение количества классных руководителей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования". Причина неиспользования ассигнований в 2021 году по Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы" связано со снижением количества дней посещения детских садов детьми в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и введением режима самоизоляции.
2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района» на 2021-2023 годы денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 1169,538 тыс. руб. или 1,5 % от запланированного. Остаток образовался за счет разницы между фактической выкупной стоимостью и стоимостью предусмотренной программой переселение граждан из аварийного фонда и в виду незаконченного контракта на проектирование реконструкции водопровода в р.п. Б.Мурашкино.
3. «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 784,471 тыс. руб. или 1,6% от запланированного. Фактическое расходы меньше запланированного, в результате отсутствия потребности в средствах по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», остаток образовался в результате неиспользованных денежных средств в размере 100,0 тыс. руб., по подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остаток образовался в результате экономии конкурсных процедур по инициативному бюджетированию в размере 669,4 тыс. руб., а так же по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остался остаток неиспользованных денежных средств в размере 15,1 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности.

 Наибольший объем расходов осуществлен по следующим муниципальным

 программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2021-2023 годы» - 199 130,9 тыс. рублей или 40,4% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы – 79 637,651 тыс. рублей или соответственно 16,2 %,

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - 49 309,456 тыс. рублей или 10 % от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» - 40 831,979 тыс. рублей или 8,3 % от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» – 35 929,005 тыс. рублей или соответственно 7,3 % от общего объёма расходов по муниципальным программам;

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы – 29 668,096 тыс. рублей или соответственно 6 %.

- «Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы» - 27 372,250 тыс. рублей или 5,6 % от общего объема расходов по муниципальным программам.

 По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории Большемурашкинского муниципального района в 2021 году, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы или разработке новых программ уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также корректировать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

 В соответствии с Порядком муниципальным заказчиком-координаторам рекомендуется:

- в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений муниципальной программы размещать уведомления на портале ГАС «Управление», а так же обеспечить размещение на сайте администрации;

- в соответствии с п.4.1«е» раздела IV обеспечить размещение отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы в реестре документов стратегического планирования на федеральном государственном портале ГАС«Управление».

Зам. главы администрации района,

председатель комитета

по управлению экономикой Р.Е.Даранов