ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на 01.01.2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | | | | |
|  |  | план | | фактическое финансирование | | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед.  изм. | план | факт | отклонение <\*> |
|  |  | бюджетные | внебюджетные | бюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| МП Муниципальная программа «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021 - 2023 годы», в том числе: | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | **201 018,8** |  | **199 130,9** |  | **99,0%** | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  "Развитие дошкольного и общего образования" |  | 148 557,1 |  | 146 841, 4 |  | 98,8% | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 0 |
| отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МОО с  худшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,53 | % | 1,53 | 1 | -0,53  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| удельный вес численности обучающихся МООО,  которым предоставлена возможность обучаться в  соответствии с основными современными  требованиями, в общей численности обучающихся  увеличится до 97% | % | 97,0 | 97,0 | 0 |
| доля МОО, в которых созданы условия для  получения детьми–инвалидами качественного  образования в общем количестве составит | % | 25 | 25 | 0 |
| доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях сохранится на уровне 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений составит | % | 93 | 93 | 0 |
| Подпрограмм 2  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 29738,5 |  | 29738,5 |  | 100% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 87 %. | % | 87 | 87 | 0 |
| охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования достигнет 20%. | % | 20 | 20 | 0 |
| охват организованными формами отдыха,  оздоровления и занятости будет сохранен на уровне  60% от численности детей школьного возраста | % | 60 | 60 | 0 |
| Подпрограмма 3  "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 4772,3 |  | 4772,3 |  | 100% | Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления в общем числе образовательных организаций увеличится до 100 %; | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100 % | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4  «Ресурсное обеспечение системы образования» |  | 5469,1 |  | 5469,0 |  | 100% | удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МОО и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей увеличится до100 % | % | 100 | 100 | 0 |
| отношение среднемесячной заработной платы педагогов и педагогических МОО к среднемесячной заработной плате Нижегородской области достигнет 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. | % | 100 | 100 | 0 |
| доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство сохранится на уровне 100 %. | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 12432,3 |  | 12260,2 |  | 98,6% | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 6  "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Большемурашкинском муниципальном районе к военной службе" |  | 0 |  | 0 |  | 0 | доля МОО, участвующих в реализации патриотической направленности, в общей численности увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| доля обучающихся, желающих принять участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет составит 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 7  "Развитие молодежной политики Большемурашкинского муниципального района" |  | 49,5 |  | 49,5 |  | 100% | удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 80 | 80 | 0 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 55 | 55 | 0 |
| Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в районе | % | 2,0 | 0 | -2 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципального районе на 2019-2021 годы»** | **Отдел культуры администрации** | **40 832** |  | **40 832** |  | **100** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма1  «Наследие» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» | 35178,7 |  | 35178,7 |  | **100%** | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МЦБ  (по сравнению с предыдущим годом) | % | 20,2 | 20,2 | 0 |
| Увеличение числа посещений МЦБ | % | 79,82 | 79,82 | 0 |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 0,5 | 0,5 | 0 |
| Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | % | 8,3 | 8,3 | 0 |
| Динамика числа участников клубных формирований | ед | 707 | 707 | 0 |
| Увеличение доли представленных(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 49 | 49 | 0 |
| Увеличение числа посещений музея | К-во чел.  (тыс.ед) | 3,82 | 3,82 | 0 |
| Подпрограмма 2  «Хозяйственное обслуживание сферы культуры» | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Большемур-го  муниципального района». | 4499 |  | 4499 |  | 100% | Динамика снижения количества замечаний, вынесенных работникам учреждения | ед | 1 | 1 | 0 |
| Подпрограмма 3:  «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга Большемур-го муниципального района» | 1154,3 |  | 1154,3 |  | 100% | Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры | % | 10 | 10 | 0  Отремонтирован пристрой к зданию библиотеки.  Закуплено оборудование для 2-х учреждений (Кишкинский СДК, РДК) |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района**  **на 2020-2022 годы»** | **МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»** | **6 169,3** |  | **6 169,3** |  | **100%** | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | % | 30,5 | 30,5 | 0 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | Чел. | 80 | 80 | 0 |
| Доля населения выполнившего нормативы ГТО Всероссийского комплекса ГТО | % | 4 | 4 | 0 |
| **МП «Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2021-2023 годы** | **Администрация Большемурашкинского мун. р-на** | **2035** |  | **2035** |  | **100,0** | Доля муниципальных (государственных) услуг, переведенных в электронный вид (с возможностью направления заявления в электронном виде) от общего количества услуг, предоставляемых администрацией Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых на межведомственном и межуровневом уровне | ед. | 27 | 27 | 0 |
| Доля АРМ подключенных к локальной компьютерной сети | % | 49 | 49 | 0 |
| Удовлетворение потребности органов МСУ в современной вычислительной техники | % | 100 | 100 | 0 |
| Обеспечение защищенности информационных ресурсов и систем администрации (выполнение плановых показателей) | % | 100 | 100 | 0 |
| Повышение уровня квалификации подготовки специалистов органов МСУ в области использования информационно-коммуникационных технологий, а также в сфере информационной безопасности | Ед. | 2 | 2 | 0 |
| Выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности органов МСУ | % | 100 | 100 | 0 |
| Обеспечение доступа администрации и ее структурных подразделений к системе электронного документооборота | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района**  **на 2019-2021 годы»** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **15,0** |  | **15,0** |  | **100%** | Количество погибших при ДТП | % | -30 | -92 | -62  Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет | Ед. | < 2 | 2 | 0  Фактический показатель не превышает плановый и отражает положительную результативность программы |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | < 1 | 0 | -1  Показатель отражает положительную результативность программы |
| **МП « Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы** | **КУЭ** | **7406,6** |  | **7 405,1** |  | **100%** | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственного кадастрового учёта | ед. | 5 | 13 | + 8  увеличение произошло в связи с увеличением к-ва заявлений о предоставлени земельных участков в целях проведения аукционов |
| Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации муниципальной собственности | ед. | 5 | 6 | +1  Увеличение  произошло с предоставлением дополнит. с-в на приобретен. жилья для детей сирот |
| изготовление схем расположения земельных участков | ед. | 40 | 57 | +17  Увеличение показателя является следств. увелич. к-ва заявлений о предоставлен. земельн. участков, в связи с формирован земельных участков под МКД |
| Изготовление технических планов | ед. | 2 | 2 | 0 |
| Изготовление межевых планов | ед. | 13 | 27 | +14  в связи с формирован земельных участков под МКД |
| Количество объектов, внесенных в Перечень имущества для субъектов МСП | ед. | 9 | 10 | +1 |
| Количество обоснованных жалоб на качество обслуживания муниципальных учреждений | ед. | <3 | 0 | 0  Жалоб не поступало |
| **МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Финансовое управление** | **50 093,9** |  | **49 309,4** |  | **98,4%** | Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района на душу населения | Тыс. руб. | 31,0 | 45,2 | +14,2  Увеличение безвозмездных поступлений от др. бюджетов |
| Доля расходов консолидированного  бюджета Большемурашкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 90,0 | 93,6 | +3,6  Введение программного бюджета |
| Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных  поступлений из областного бюджета | % | <60 | 1,9 | 0 |
| **Подпрограмма 1.**  Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 103,2 |  | 3,2 |  | 3,1 %  (остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах) | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов районного бюджета | % | 100 | 100 | 0 |
| Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | 0,5 | 0 |
| Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района | % | не менее 6,0 | 23,2 | +17,2 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 50,0 | 0 | 0 |
| Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета |  | 0 | 0 | 0 |
| Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 | 0 |
| Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 2.  Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 32643,1 |  | 31973,7 |  | 97,9% (остаток образовался в результате экономии конкурсных процедур по инициативному бюджетированию) | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов | % | не менее 50,0 | 55 | +5 |
| Количество иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам поселений из районного бюджета | Ед. | Не более 25 | 19 | +6 |
| Подпрограмма 3.  Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 0 |  | 0 |  | 100% | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 90 | 95,5 | +5,5  Ведение программного бюджета |
| Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 97 | 100 | +3 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 97 | 100 | +3 |
| Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 95 | 100 | +5 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений органа местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений Большемурашкинского муниципального района | % | 95 | 100 | +5 |
| Удельный вес органов местного самоуправления администрации Большемурашкинского муниципального района, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг | % | 100 | 100 | 0 |
| Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4.  Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 17347,6 |  | 17332,5 |  | 99,9%  (Остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах) |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2019-2021 годы»** | **КУЭ** | **1 901,3** |  | **1 901,3** |  | **100%** | 1.Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства: | Ед. | 12 | 34 | +22 |
| 2.количество вновь создаваемых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Чел. | 20 | 35 | +15 |
| 3. Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике района; | % | 34,0 | 35,1 | 1,1 |
| 4. Отгружено продукции собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами в сфере МП | Тыс. руб. | 482,1 | 816,7 | +334,6 |
| **МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2021-2023 годы** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **4 725,2** |  | **4 711,4** |  | **99,7%** | Количество населенных пунктов, обеспеченных противопожарными минерализованными полосами, не менее | Ед. | 48 | 48 | 0 |
| Количество произошедших пожаров в год, не более | Шт. | 45 | 30 | -15 Указанный показатель отражает положительную динамику |
| Сумма нанесенного материального ущерба от последствий пожаров в год, не более | тыс.  руб | 1000,0 | 0 | 0 |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций, от общего количества, установленного реестром | Не менее 75% | 100 | 100 | 0 |
| Объем резерва на ЧС, не менее | Тыс.руб | 50 | 74,2 | +24,2 |
| Доля обеспечения работоспособности оконечного оборудования системы оповещения населения по окончании календарного года | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество человек в дежурной смене ЕДДС, не менее | Чел. | 2 | 2 | 0 |
| **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2021-2023 годы** | **Сектор по правовой, организационной, кадровой работы** | **102,5** |  | **102,5** |  | **100%** | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1**  «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Большемурашкиснкого муниципального района на 2021-20203годы» |  | 69,5 |  | 69,5 |  | 100% | - снижение количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | %. | 1,5 | 1,5 | 0 |
| - снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений | % | 1,5 | 1,5 | 0 |
| **Подпрограмма 2**  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Большемурашкинского района на 2021-2023 годы» |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100% | устойчивое снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | % | 2 | 2 | 0 |
| снижение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах | % | 2 | 2 | 0 |
| увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и трудовой занятости из числа группы риска | % | 6 | 6 | 0 |
| снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к употреблению алкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных веществ | % | 2 | 2 | 0 |
| Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте  от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические  мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 3 | 3 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  «Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Большемурашкинском районе на 2021-20203годы» |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 100% |
| Увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории | % | 3 | 3 | 0 |
| Увеличение количества сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов, прошедших повышение квалификации (через семинары в т.ч.) по отношению к общей численности указанной категории | % | 10 | 10 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  «Профилактика терроризма и экстремизма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2021-2023годы» |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 100% | обеспечение технической укрепленности въездов в районный центр 1 системой видеонаблюдения и контроля за въезжающим автотранспортом на территорию рабочего поселка Большое Мурашкино | % | 100 | 100 | 0 |
| недопущение увеличения количества осуществляющих незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций на территории Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2022 годы** | **Управление делами администрации** | **8 367,3** |  | **8 319,9** |  | **99,4%** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  «Поддержка работников сельскохозяйственного производства до 30 лет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» | Исключена в связи с окончанием ее действия | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2  «Поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 0 |  | 0 |  | 100% | Количество СНКО, получивших финансовую поддержку | ед | 1 | 1 | 0 |
| Количество СНКО, реализовавших мероприятия | ед | 1 | 1 | 0 |
| Проведение запланированных общественно-  значимых районных мероприятий, содействующих повышению статуса воина интернационалиста и патриотическому воспитанию граждан | % | 100 | 100 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3  «Оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 932,7 |  | 932,7 |  | 100% | Количество мероприятий направленных на социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед | - | - | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4  «Поддержка лиц пожилого возраста, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» муниципальной Программы «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 1701,3 |  | 1654,1 |  | 97,2% | объем денежных средств, выделяемых в виде социальной поддержки | % | - | - | 0 |
| Количество мероприятий, направленных, на поддержку лиц пожилого возраста | % | 100%  от запланированного | 120% | +20 |
| ПОДПРОГРАММА 5  «Поддержка института семьи и иные районные мероприятия в области социальной политики Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 1458,9 |  | 1458,7 |  | 100% | Обеспечение жильем молодых семей | Ед. | Не менее 2-х семей ежегодно | 1 | -1  (отклонение в связи с не поступлением с-в из областного бюджета) |
| ПОДПРОГРАММА 6  «Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 4274,4 |  | 4274,4 |  | 100% | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | чел | 2 чел. | 4 чел. | +2 |
| Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | чел | 1 чел | 4 | + 3 |
| **МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы** | **Управление**  **капитального строительства админ.**  **Большемур. муниципального района** | **80 807,2** |  | **79 637,6** |  | **98,6%** | Доля ветхих сетей водоснабжения на территории Большемурашкин ского района) | % | 51,2 | 51,2 | 0 |
| Доля аварийного жилья на территории Большемурашкин ского района | % | 4,1 | 4,1 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Жилищное хозяйство" | ед. | 1 | 1 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - объекты инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 0 |
| Благоустройство территорий | ед. | 9 | 9 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Транспорт" | ед. | 55 | 55 | 0 |
| **МП «Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского**  **муниципального района**  **на 2019-2021 годы»** | **КУЭ** | **100,0** |  | **100,0** |  | **100%** | 1. Удельный вес работников, обученных по охране труда от общего количества занятых в экономике | % | 4,6 | 7,8 | +3,2 |
| 2. Количество проведенных мероприятий по ведомственному контролю по соблюдению трудового законодательства в подведомственных учреждениях | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда от общего количества занятых в экономике | % | 19,0 | 19,0 | 0 |
| **МП «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2021-2023 годы** | **Управление делами администрации** | **30 070,0** |  | **29 668,1** |  | **98,7%** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, принявших участие в семинарах, тренингах | Чел. | 21 | 21 | 0 |
| Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на работу | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | % | Не менее 95 % | 100 | +5 |
| Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля принятия необходимых НПА по вопросам муниципальной службы и обеспечение гарантий лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля средств направленных на развитие ресурсного, технического, хозяйственного обеспечения, юридической поддержки органов МСУ | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Управление сельского хозяйства** | **35 929,0** |  | **35 929,0** |  | **100%** | **индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года |  | 32232,8 |  | 32232,8 |  | 100% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 101,1 | 96,5 | - 4,6  Снижение пр-ва продукции растениеводства |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 102,3 | 80,8 | -21,5  снижение пр-ва зерновых культур в результате неблагоприятных погодных условий |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,9 | 100 | -0,9  снижение пр-ва молока |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % к предыдущему году | 29,5 | 85,8 | +56,3 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 13,6 | 12,3 | -1,3  Снижение произошло в связи с увеличением себестоимости продаж |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | руб. | 32133 | 47082 | +14949 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 2972,4 | 3805,3 | +832,9 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 3696,2 |  | 3969,2 |  | 100% | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие пассажирского автотранспорта на территории** **Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы»** | **КУЭ** | **27 372,3** |  | **27 372,3** |  | **100%** | - сохранение социально значимых маршрутов регулярных перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности | шт | 7 | 7 | 0 |
| -доля населенных пунктов, охваченных регулярными маршрутами пассажирского автотранспорта от общего количества населенных пунктов, с постоянно проживающим населением | % | Не менее 79% | 80,9 | +1,9 |
| - приобретение новых автобусов для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа | ед | 6 | 6 | 0 |
| -количество пассажирских транспортных предприятий, зарегистрированных на территории района, которым оказана поддержка в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ед | 1 | 1 | 0 |
| **МП «Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области**  **на 2021-2023годы** | **Управление капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района** | **0** |  | **0** |  | Программа не реализовывалась | Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение доли отходов, направляемых на объекты, отвечающие нормативным требованиям, от общего объема образовавшихся отходов | % | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение доли загрязнения водных объектов | % | 0 | 0 | 0 |
| **Итоги по муниципальным программам** |  | **496 945,4** |  | **492 638,8** |  | **99,1%** |  |  |  |  |  |

<\*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.