**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2019 год**

Подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам, предоставленных структурными подразделениями администрации – муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ.

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 21.03.2014г. № 175 (с изменениями от 11.08.2014г. №596, от 19.12.2014г. №974, от 29.12.2015г. №647, от 17.08.2016г. №397, от 08.08.2017г. №374, от 11.05.2018 г. № 207, от 13.09.2018 г. № 363).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Реестром, утвержденным постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 29.10.2018 года № 428 «Об утверждении реестра муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, планируемых к реализации в 2019 году», с изменениями от 18.10.2019 №350, в 2019 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами, с участием соисполнителей в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ (муниципальными заказчиками-координаторами) были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом, рассчитанным на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» (в соответствии с п.8.8 Порядка и приложением 3 к Порядку).

Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы основана на результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов.

В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

**К1** – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы;

**К2** – достижение целевых индикаторов муниципальной программы;

**К3** – степень выполнения мероприятий муниципальной программы .

Оценка эффективности муниципальной программы **(R)** рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов **(Z)** по следующей формуле:

**R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)**

Результативность оценки реализации муниципальных программ определяется по следующим значениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.  
 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Сумма весовых коэф-фици-ентов | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2018 - 2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Мероприятия программы 2019 г. выполнены. Денежные средства использованы в объеме 99,5 % от запланированного. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 106%. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 97 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Качественная эффективность программы - высокая. Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 114,7%. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по физической культуре и спорту на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 4 | Организация оплачиваемых общественных работ на территории Большемурашкинского муниципального района  на 2017-2019 г | 8,9 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 98,8%. Качественная эффективность программы - высокая. Программа закончила свое действие в 2019 г. |
| 5 | Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,9 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2019-2021 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы |
| 7 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты по всем критериям за 2019 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 8 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 97,4 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты по всем критериям за 2019 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты по всем критериям за 2019 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты по всем критериям за 2019 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 12 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 97,9% от запланированного. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 164%. Мероприятия выполнены на 95,8%. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по мерам социальной поддержки населения на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы, а так же провести работу по дальнейшему достижению степени выполнения программных мероприятий и индикаторов муниципальной программы. |
| 13 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 64,8% от запланированного в связи с расторжением контракта, а так же за счет экономии по результатам торгов. За счет исполнения других критериев в полном объеме, качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 14 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2019-2021 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 95,5%. Мероприятия выполнены на 96,9%. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 15 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,3% от запланированного. Критерий К2 исполнен в полном объеме. Мероприятия выполнены на 97,4%. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 16 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. По критерию К2 среднеарифметическое значение по исполнению индикаторов составило 106,4%. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2017-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты по всем критериям за 2019 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 18 | МП «Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области  на 2019-2020годы» | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,4% от запланированного, но за счет исполнения других критериев в полном объеме, качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |

В результате проведенной оценки из 18 реализуемых муниципальных программ эффективными с высоким уровнем эффективности признаны 18 программ.

По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные программы района получили положительную оценку.

За 2019 год исполнение финансирования по мероприятиям муниципальных программ Большемурашкинского района в целом составило 440793,5 тыс. руб. (или 96,2% к плану). Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района» на 2018-2020 годы денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 12630,5 тыс. руб. или 35,2 % от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате расторжения контракта на проектирование системы канализации с очистными сооружениями в р.п. Большое Мурашкино, а так же за счет экономии по результатам торгов на приобретение квартир в рамках программы переселение граждан из аварийного фонда.
2. «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 1808,6 тыс. руб. или 3,0% от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате выявленных нарушений требований контракта, препятствующих приемке выполненных работ (в Григоровском СДК работы по капитальному ремонту фасада выполнены некачественно, с нарушением технологии).
3. «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 1122,0 тыс. руб. или 2,6% от запланированного. Фактическое финансирование меньше запланированного, в результате отсутствия потребности в средствах по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остался остаток неиспользованных денежных средств в размере 50 тыс. руб. и подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остался остаток неиспользованных денежных средств в размере 7,5 тыс. руб. По подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» отклонение в размере 1 064,5 тыс. руб. образовалось в результате несостоявшегося аукциона по строительству автомобильной дороги на ул. Дубравная и экономии проведения конкурсных процедур по местным инициативам.
4. «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 273,7 тыс. руб. или 2,1% от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате экономии конкурсных процедур на приобретение жилого помещения (квартиры) для граждан, утратившие жилые помещения в результате пожара.

Остальные муниципальные программы реализованы практически в полном финансовом объеме.

Наибольший объем расходов осуществлен по следующим муниципальным

программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2018-2020 годы» - 205 349,95 тыс. рублей или 46,6% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2019-2021 годы» - 59 327,8 тыс. рублей или 13,5% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - 42 100,9 тыс. рублей или соответственно 9,6 %;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – 39 841,7 тыс. рублей или соответственно 9,0 % от общего объёма расходов по муниципальным программам;

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы – 28 401,3 тыс. рублей или соответственно 6,4 %.

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы – 23 269,7 тыс. рублей или соответственно 5,3 %.

По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории Большемурашкинского муниципального района в 2019 году, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы или разработке новых программ уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

В соответствии с Порядком муниципальным заказчиком-координаторам в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений муниципальной программы рекомендуем размещать уведомления на портале ГАСУ«Управление», а так же обеспечить размещение на сайте администрации. Рекомендуется в соответствии с п.4.1 е) раздела IV обеспечить размещение отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы в реестре документов стратегического планирования на федеральном государственном портале ГАСУ.

Зам. главы администрации района,

председатель комитета

по управлению экономикой Р.Е.Даранов