**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2018 год**

 Подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам, предоставленных структурными подразделениями администрации – муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ.

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 21.03.2014г. № 175 (с изменениями от 11.08.2014г. №596, от 19.12.2014г. №974, от 29.12.2015г. №647, от 17.08.2016г. №397, от 08.08.2017г. №374, от 11.05.2018 г. № 207, от 13.09.2018 г. № 363).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Реестром, утвержденным постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 28.11.2017 года № 559 «Об утверждении реестра муниципальных программ и проектов муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, планируемых к реализации в 2018 году», в 2018 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами, а также соисполнителями в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ (муниципальными заказчиками-координаторами) были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом, рассчитанным на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» (в соответствии с п.8.8 Порядка и приложением 3 к Порядку).

 Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы основана на результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов.

 В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

 **К1** – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы;

 **К2** – достижение целевых индикаторов муниципальной программы;

 **К3** – степень выполнения мероприятий муниципальной программы .

 Оценка эффективности муниципальной программы **(R)** рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов **(Z)** по следующей формуле:

**R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)**

 Результативность оценки реализации муниципальных программ определяется по следующим значениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Сумма весовых коэф-фици-ентов | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2018 - 2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Мероприятия программы 2018 г. выполнены. Денежные средства использованы в объеме 99,8 % от запланированного. Не исполнен 1 из 19 индикаторов (76,9%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 106,9%, что позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется провести работу по дальнейшему достижению степени выполнения программных мероприятий и индикаторов муниципальной программы и дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию культуры и туризма на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 4 | Организация оплачиваемых общественных работ на территории Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 г | 7,7 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Не исполнен 1 из 4 индикаторов (72,9%), по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 95,4%, что позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности.. Рекомендуется провести работу по дальнейшему достижению степени выполнения программных мероприятий и индикаторов муниципальной программы и дальнейшую реализацию программы. |
| 5 | Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы  | 7,5 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Не исполнен 1 из 3 индикаторов (66,7%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 105,6%, что позволяет оценить программу в целом как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы, а так же провести работу по дальнейшему достижению степени выполнения программных мероприятий и индикаторов муниципальной программы. |
| 7 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 8 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,7 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном районе на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 12 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 94,5% от запланированного. Не исполнен 1 из 12 индикаторов, но по расчету в среднем критерий К2 исполнен в полном объеме, что позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется провести работу по дальнейшему достижению степени выполнения программных мероприятий и индикаторов муниципальной программы и дальнейшую реализацию программы. |
| 13 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 97,9% от запланированного, но за счет исполнения других критериев в полном объеме, качественность эффективности программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 14 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 15 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 16 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2017-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2018 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |

 В результате проведенной оценки из 17 реализуемых муниципальных программ эффективными с высоким уровнем эффективности признаны 17 программ.

 По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные программы района получили положительную оценку.

 За 2018 год исполнение финансирования по мероприятиям муниципальных программ Большемурашкинского района в целом составило 399,8 млн. руб. (или 99,5% к плану). Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

1. «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2017-2019 годы денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 646,98 тыс. руб. или 5,5 % от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате экономии после конкурсных процедур на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2018-2020 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 520,4 тыс. руб. или 5,3% от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате несвоевременного финансирования района министерством экологии на капитальный ремонт ГТС на р.Сундовик в п.Советский.
3. «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 109,9 тыс. руб. или 0,4% от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате снижения стоимости ГСМ в связи с его приобретением путем конкурсных процедур и с отсутствием потребности.
4. «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2018 - 2020 годы» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 429,5 тыс. руб. или 0,22% от запланированного. Остаток средств произошел в результате:

- уменьшения объема субвенции на обеспечение присмотра и ухода за детьми-инвалидами и детьми, оставшихся без попечения родителей в организациях дошкольного образования в связи с сокращением численности детей-инвалидов и детей, находящихся под опекой;

- уменьшение суммы субвенции на обеспечение двухразового бесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных оздоровительных организациях в виду недостаточной численности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

 Остальные муниципальные программы реализованы практически в полном объеме.

 Наибольший объем расходов осуществлен по следующим муниципальным

 программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2018-2020 годы» - 192,6 млн. рублей или 48,2% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - 44,0 млн. рублей или соответственно 11,0 %;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» - 39,2 млн. рублей или 9,8 %;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – 32,4 млн. рублей или соответственно 8,1 % от общего объёма расходов по муниципальным программам;

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы – 28,9 млн. рублей или соответственно 7,2 %.

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы – 24,7 млн. рублей или соответственно 6,2 %;

 Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ:

 По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории Большемурашкинского муниципального района, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы или разработке новых программ уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

 В соответствии с Порядком муниципальным заказчиком-координаторам в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений муниципальной программы рекомендуем размещать уведомления на портале ГАСУ«Управление», а так же обеспечить размещение на сайте администрации.

Зам. главы администрации района,

председатель комитета

по управлению экономикой Р.Е.Даранов