ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на 01.01.2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |
|  |  | план | фактическое финансирование | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед.изм. | план | факт | отклонение <\*> |
|  |  | бюджетные | внебюджетные |  бюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| МП Муниципальная программа «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2018 - 2020 годы», в том числе: | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | **193005,7** |  | **192576,2** |  | **99,8%** | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования" |  | 137942,6 |  | 137529,6 |  | 99,7% |  Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 0 |
|  Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,7 | 1,1 | -0,6Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,1 | 99,4 | +0,3 |
| Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 90 | 100 | +10Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Подпрограмм 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 26325,1 |  | 26325,1 |  | 100% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 84,3 | 91 | +6,7Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 78 | 82 | +4 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 78 | 60 | -18 |
| Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в районе | % | 2 | 2 | 0 |
| Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста  | % | 96 | 97 | +1Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 4458,2 |  | 4458,2 |  | 100% |  Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 0 |
|  Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение системы образования» |  | 2811,8 |  | 2811,8 |  | 100% | Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей увеличится до 100 % | % | 95 | 98 | +3Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Доля кадрового потенциала педагогов, владеющих новыми информационными технологиями | % | 90 | 100 | +10 |
| Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 20 | 25 | +5 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 21417,98 |  | 21401,4 |  | 99,9% | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 98 | 98 | 0  |
| Подпрограмма 6 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Большемурашкинском муниципальном районе к военной службе" |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Доля граждан, принявших участие в районных мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности от общего количества жителей района | % | 20 | 25 | +5 |
| Доля обучающихся, принявших участие в районных мероприятиях патриотической и духовно-нравственной направленности от общего количества обучающихся района | % | 65 | 68 | +3 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | % | 20 | 21 | +1 |
| Доля допризывной молодёжи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооружённых сил РФ через участие в областных соревнованиях военно-патриотической направленности | % | 6 | 6 | 0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие молодежной политики Большемурашкинского муниципального района" |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 100% | Удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 78 | 82 | +4 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципального районе на 2016-2018 годы»** | **Отдел культуры администрации** | **39248,8** | 767,2 | **39248,6** | 762,9 | **99,99%** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма1«Наследие» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» | 32140,5 | 767,2 | 32140,5 | 762,9 | 100% | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МЦБ (по сравнению с предыдущим годом)  | % | 19,9 | 19,9 | 0 |
| Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района | % | 90,0 | 90,0 | 0 |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед | 11,6 | 15,0 | +3,4 (в течении года проведено больше выставок из музейного фонда)  |
| Динамика числа культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет  | ед | 799 | 800 | +1 |
| Динамика числа культурно-массовых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет  | ед | 910 | 910 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Хозяйственное обслуживание сферы культуры» | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Большемур-гомуниципального района». | 6378,1 |  | 6377,9 |  | 99,99 % | Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний, вынесенных работникам учреждения | ед | 3 | 3 | 0 |
| Подпрограмма 3:«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга Большемур-го муниципального района» | 730,2 |  | 730,2 |  | 100% | Доля отремонтированных зданий муниципального учреждения культуры | % | 25 | 25 | 0 |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района** **на 2017-2019 годы»** | **Отдел спорта и туризма администрации** | **2890,7** |  | **2890,7** |  | **100%** | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района  | % | 30 | 30,1 | +0,1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся  | Чел. | 79,5 | 85,5 | +6 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных секциях, в общей численности детей 6-18 лет | % | 39 | 67,5 | +28,5 |
| Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением, учредителем которого является администрация Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля потребителей муниципальных услуг, предоставляемых учреждением физической культуры и спорта, удовлетворенных качеством названных услуг | % | 90 | 90,5 | +0,5 |
| **МП «Организация оплачиваемых общественных работ на территории БМР на 2017-2019 годы»** | **КУЭ,** **ГКУ «ЦЗН»** | **20,6** |  | **20,6** |  | **100%** | Индикаторы:создание временных рабочих мест |  ед. | 3 |  3 | 0 |
| предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода), | чел. | 3 |  3 | 0 |
| снижение уровня регистрируемой безработицы | % | 0,35 | 0,48 | +0,13 (Увеличение длительности поиска работы)  |
|  снижение напряженности рынка труда | % | 0,25 | 0,23 | -0,02 Уменьшение показателя отражает положительную результативность |
| **МП «Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** **на 2018-2020 годы** | **Администрация Большемурашкинского мун. р-на**  | **5445,1** |  | **5445,1** |  | **100%** | Доля муниципальных (государственных) услуг, переведенных в электронный вид (с возможностью направления заявления в электронном виде) от общего количества услуг, предоставляемых администрацией Большемурашкинского муниципального района | % | 93 | 93 | 0  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых на межведомственном и межуровневом уровне | ед. | 20 | 20 | 0 |
| Доля АРМ подключенных к локальной компьютерной сети | % | 32 | 32 | 0 |
| Количество оказываемых муниципальных услуг МКУ «МФЦ» | ед. | 36 | 36 | 0 |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района** **на 2016-2018 годы»** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **25,0** | 7,8 | **25,0** | 7,8 | **100%** | Количество погибших при ДТП  | % | -61,5 | -92,3 | -30,8Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет | Ед.  | < 2 | 3 | +1Фактический показатель выявляет не достаточную эффективность |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | < 1 | 1 | -1 |
| **МП « Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы** | **КУЭ** | **3257,6** |  | **3249,7** |  | **99,8%** | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственного кадастрового учёта | ед. | 6 | 6 | 0 |
| Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации муниципальной собственности | ед. | 6 | 6 | 0 |
| изготовление схем расположения земельных участков | ед. | 48 | 48 | 0 |
| многоквартирные жилые дома, поставленные на государственный кадастровый учёт | ед. | 4 | 4 | 0 |
| Изготовление технических планов | ед. | 12 | 12 | 0 |
| Изготовление межевых планов | ед. | 14 | 14 | 0 |
| **МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  | **Финансовое управление** | **44110,6** |  | **43992,9** |  | **99,7%** | Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района на душу населения  | Тыс. руб. | 32,0 | 49,6 | +17,6Увеличение НДФЛ за счет открытия новых рабочих мест |
| Доля расходов консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 87 | 97,1 | +10,1Введение программного бюджета |
| Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | <50 | 2,3 | **0** |
| **Подпрограмма 1.** Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 10,3 |  | 0,3 |  | 2,9% (остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах резервного фонда) | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов районного бюджета | % | 100 | 100 | 0 |
| Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | 1,1 | 0 |
| Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района | % | не менее 6,0 | 11,2 | 0 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 50,0 | 9,6 | 0 |
| Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств  | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 |
| Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 | 0 |
| Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 28358,6 |  | 28258,5 |  | 99,6% | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов  | % | не менее 50,0 | 51,5 | 0 |
| Количество иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам поселений из районного бюджета | Ед. | Не более 25 | 15 | 0 |
| Подпрограмма 3.Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 815,0 |  | 815,0 |  | 100% | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 87 | 96,5 | +9,5Ведение программного бюджета |
| Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания  | % | 100 | 93,3 | -6,7В связи с переменой места жительства детей и болезнью учащихся |
| Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания  | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 98 | 100 | +2 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений  | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений органа местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений Большемурашкинского муниципального района | % | 65 | 100 | +35 |
| Удельный вес органов местного самоуправления администрации Большемурашкинского муниципального района, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг | % | 100 | 100 | 0 |
| Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4.Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 14926,6 |  | 14919,1 |  | 100% |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2016-2018 годы»** | **КУЭ** | **290,0** |  | **290,0** |  | **100%** | 1.Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства: | Ед. | 14 | 40 | +26 |
| 2.количество вновь создаваемых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Чел. | 18 | 20 | +2 |
| 3. Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике района; | % | 34,0 | 44,8 | +10,8 |
| 4.Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами в сфере МП | Тыс. руб. | 450 | 630 | +180 |
| **МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2018-2020 годы** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **7040,6** |  | **7039,1** |  | **100%** | Обеспечение пожарной безопасности на территории Большемурашкинского муниципального района | %. | 90 | 97 | +7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие требованиям эвакуационных лестниц не менее | % | 90 | 100 | 0 |
| Замер сопротивления изоляции силовой и осветительной электросети не менее | 1 раз/3 года | 1 | 1 | 0 |
| Количество обученного персонала ЕДДС | Не менее 4 чел./3 года | 2 | 2 | 0 |
| Объем резерва на ЧС, не менее | Тыс.руб | 50 | 50 | 0 |
| Количество работоспособных точек системы оповещения населения, не менее | Ед. | 8 | 8 | 0 |
| Количество ЕДДС, интегрированных с Системой – 112 | Ед. | 2 | 2 | 0 |
| **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2015-2017 годы** | **Сектор по правовой, организационной, кадровой работы**  | **65,0** |  | **65,0** |  | **100%** | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Большемурашкиснкого муниципального района на 2018-2020 годы» |  | 39,0 |  | 39,0 |  | 100% | - снижение количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений  | %. | 1,5 | 1,5 | 0 |
| - снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений  | % | 1,5 | 1,5 | 0 |
| **Подпрограмма 2**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Большемурашкинского района на 2018-2020 годы» |  | 8,0 |  | 8,0 |  | 100% | устойчивое снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | % | 2 | 2 | 0 |
| снижение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах  | % | 2 | 2 | 0 |
| увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и трудовойзанятости из числа группы риска | % | 6 | 6 | 0 |
| снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к употреблениюалкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных веществ | % | 2 | 2 | 0 |
| Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 3 | 3 | 0 |
| **Подпрограмма 3**«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Большемурашкинском районе на 2018-2020 годы» |  | 7,0 |  | 7,0 |  | 100% |
| Увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории | % | 3 | 3 | 0 |
| Увеличение количества сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов, прошедших повышение квалификации (через семинары в т.ч.) по отношению к общей численности указанной категории | % | 10 | 100 | 0 |
| **Подпрограмма 4**«Профилактика терроризма и экстремизма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» |  | 11,0 |  | 11,0 |  | 100% | обеспечение технической укрепленности въездов в районный центр 1 системой видеонаблюдения и контроля за въезжающим автотранспортом на территорию рабочего поселка Большое Мурашкино | % | 100 | 100 | 0 |
| недопущение увеличения количества осуществляющих незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций на территории Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2017-2019 годы** | **Управление делами администрации** | **11683,0** |  | **11036,0** |  | **94,5%** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Поддержка работников сельскохозяйственного производства до 30 лет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы» |  | 103,0 |  | 103,0 |  | 100% | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в социальных отраслях | % | 13 | 13 | 0 |
| Численность молодых работников в предприятиях сельского хозяйства | Чел. | Не менее 25 | 25чел. | 0 |
| Подпрограмма 2«Поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы» |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 100% | Проведение запланированных общественно-значимых районных мероприятий, содействующих повышению статуса воина интернационалиста и патриотическому воспитанию граждан | % | 100 | 100 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3«Оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы» |  | 1240,0 |  | 1240,0 |  | 100% | Количество мероприятий направленных на социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед | Неменее 5 ед.ежегодно | 5 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4«Поддержка лиц пожилого возраста, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы» муниципальной Программы «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы» |  | 2953,85 |  | 2953,85 |  | 100% | Количество мероприятий, направленных, на поддержку лиц пожилого возраста | Ед. | Неменее 5 ед.ежегодно | 15 | +10 |
| Количество мероприятий, направленных на поддержку лиц пожилого возраста | % | 100% от запланированного | В 3 раза | +200 |
| ПОДПРОГРАММА 5«Поддержка института семьи и иные районные мероприятия в области социальной политики Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 3393,1 |  | 3358,8 |  | 99% | Увеличение объема денежных средств, выделяемых в виде социальной поддержки | % | Ежегодное увеличение на 5% | 2018 -2482017-15,0 | +233 |
| Количество мероприятий, направленных на меры социальной поддержки | % | 100%от запланированных мероприятий социального характера | 100% | 0 |
| Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию граждан | ед | Не менее 5 единиц ежегодно | 5 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 6«Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2017-2019 годы»  |  | 3978,0 |  | 3425,3 |  | 86,1% | Мероприятия по оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | чел | 5 | 3 | -2 |
| Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | чел | 1 | 3 | +2 |
| **МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **Отдел кап. строительства админ.****Большемур. муниципального района** | **25256,7** |  | **24736,3** |  | **97,9%** | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета посёлка) | % | 95,0 | 95,0 | 0 |
| Доля ветхих сетей водоснабжения на территории Большемурашкин ского района  | % | 48,0 | 48,0 | 0 |
| Доля ветхого жилья на территории Большемурашкин ского района | % | 3,526 | 3,526 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Жилищное хозяйство" | ед. | - | - | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры к жилым домам | ед. | - | - | 0 |
| **МП «Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского** **муниципального района** **на 2016-2018 годы»** | **КУЭ** | **28,5** |  | **28,5** |  | **100%** | 1. Удельный вес работников, обученных по охране труда от общего количества занятых в экономике (основные показатели по ОТ) | % | 4,4 | 4,4 | 0  |
| 2.Уровень травматизма на производстве | Кч на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом | Кч на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда от общего количества (основные показатели по ОТ) | % | 17,0  | 17,0 | 0 |
| **МП «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** **на 2018-2020 годы**  | **Управление делами администрации** | **28976,1** |  | **28866,2** |  | **99,6%** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, развития муниципальной службы, реализации иных полномочий органов МСУ в соответствии с требованиями законодательства | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, принявших участие в семинарах, тренингах | Чел. | 21 | 59 | +38 |
| Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на работу | % | 100 | 100 | 0 |
| Соответствие доли муниципальных служащих, имеющих право на предоставление социальных гарантий в соответствии с законодательством о муниципальной службе и получаемых социальные гарантии в соответствии с программой | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | % | Не менее 95 | 100 | +5 |
| Количество муниципальных служащих подлежащих аттестации | Чел. | 45 | 45 | 0 |
| Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве о коррупционных правонарушениях | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля действующих муниципальных правовых актов органов МСУ и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 0 |
| Оснащение рабочих мест муниципальных служащих компьютерной техникой и расходными материалами | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Управление сельского хозяйства** | **32375,5** |  | **32375,5** |  | **100%** | **индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года |  | 28807,2 |  | 28807,2 |  | 100% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 101,6 | 185,7 | +84,1 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 101,0 | 104,8 | +3,8 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 102,4 | 249,2 | +146,8 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % к предыдущему году | 101,8 | 407,0 | +305,2 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | -21,2 | -1,4 | +19,8 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)  | руб. | 22600 | 26767 | +4167 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 946396,6 | 1121709,5 | +175312,9 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 3568,3 |  | 3568,3 |  | 100% | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие пассажирского автотранспорта на территории** **Большемурашкинского муниципального района на 2017-2020 годы»** | **КУЭ** | **7898,5** |  | **7898,5** |  | **100%** |  - доля потребителей транспортной услуги МУП «Большемурашкинское ПАП» и МУП «Большемурашкинский автобус», в общей численности населения района;  |  % | 2,16 |  2,2 |  +0,04 |
| - сохранение в муниципальных транспортных предприятиях существующих маршрутов перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности; | ед. | 11 |  11 |  0 |
| - сохранение доли выполнения пассажирских рейсов в общем количестве выполненных рейсов; | % | 100 | 100 |  0 |
|  -сохранение в муниципальных транспортных предприятиях количества имеющегося подвижного состава, выходящего на линию. | ед. | 8 | 8 | 0 |

<\*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.