**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности**

 **муниципальных программ администрации**

 **Большемурашкинского муниципального округа за 2022 год**

 Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 21.03.2014г. № 175 (с изменениями от 11.08.2014г. №596, от 19.12.2014г. №974, от 29.12.2015г. №647, от 17.08.2016г. №397, от 08.08.2017г. №374, от 11.05.2018 г. № 207, от 13.09.2018 г. № 363).

Подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам, предоставленных структурными подразделениями администрации – муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Реестром, утвержденным постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 23.09.2021 года № 365 «Об утверждении реестра муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, планируемых к реализации в 2022 году» (с изменением от 08.11.2021 года № 430). В 2022 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ (муниципальными заказчиками-координаторами) были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» в соответствии с п.8.8 Порядка и приложением 3 к Порядку.

 Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы основана на результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов.

 В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальных программ используются следующие критерии:

 **К1** – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы;

 **К2** – достижение целевых индикаторов муниципальной программы;

 **К3** – степень выполнения мероприятий муниципальной программы .

 Оценка эффективности муниципальной программы **(R)** рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов **(Z)** по следующей формуле:

**R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)**

 Результативность оценки реализации муниципальных программ определяется по следующим значениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Сумма весовых коэф-фици-ентов | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021 - 2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,8 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2022-2024 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы.  |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2020-2022 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | .Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного (99,99%). Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы – высока. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта в рамках разработанной программы на 2023-2025г.г. |
| 4 | Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2024 годы | 8,2 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 94,4% от запланированного, что связанно с фактическими произведенными расходами на опубликование официальной информации в СМИ. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 5 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2022-2024 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 6 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме (99,9%). Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 7 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,3 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия программы исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2023-2025г.г. |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме. Ожидаемые результаты по всем критериям исполнения индикаторов и мероприятий за 2022 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 9 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,1 % от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 10 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном районе на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2022 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 11 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2020-2022 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от планового значения на конец отчетного периода. Среднеарифметическое значение по достижению индикаторов высокое. Тем не менее, ожидаемые результаты за 2022 год достигнуты не по всем показателям. Индикатор обеспечение жильем молодых семей составил 50%, что связано со снижением софинансирования из областного бюджета на реализацию данного мероприятия. Выполнение мероприятий программы – 85,7%. По методике результативность реализации программы в целом высокая. Программа завершена. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках разработанной программы на 2023-2025г.г. |
| 12 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 98,1% от запланированного. Остаток образовался за счет разницы между фактической выкупной стоимостью и стоимостью предусмотренной программой переселение граждан из аварийного фонда и по итогам реализации мероприятия по сносу расселенных МКД. Индикаторы при этом достигнуты, мероприятия выполнены. За счет исполнения в полном объеме других критериев, качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 13 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2022-2024 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2022 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 14 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 97,2% от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 15 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Ожидаемые результаты за 2022 год достигнуты не по всем критериям. Индикаторы и мероприятия программы за исключением индикатора рентабельность) достигнуты, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 16 | Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в полном объеме от запланированного. Индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Ожидаемые результаты по всем критериям за 2022 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2021-2023годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Денежные средства использованы в объеме 99,8%. Остаток денежных средств образовался по итогам аукционов на закупку мусорных контейнеров и работ по ликвидации свалок. При этом индикаторы и мероприятия в программе исполнены, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |

 В результате проведенной оценки из 17 реализуемых муниципальных программ признаны эффективными с высоким уровнем эффективности 17 муниципальных программ, действующих в отчетном году.

 По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные программы получили положительную оценку.

 За 2022 год исполнение финансирования по мероприятиям муниципальных программ Большемурашкинского района в целом составило 662 918,3 тыс. руб. (или 99,1% к плану).

 Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2021-2023 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 443,59 тыс. руб. или 0,2 % от запланированного. Остаток денежных средств образовался по 3 подпрограммам из 7. Объективными причинами неиспользования средств в полном объеме послужили:

- экономия в результате временной нетрудоспособности педагогических работников, осуществляющих классное руководство 137,1 тыс. руб. или 0,08% от запланированного в подпрограмме 1;

- снижение количества дето-дней питания в связи с временным не посещением учащимися начальных классов образовательных организаций и плановых показателей по обеспечению питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 306,5 тыс.руб. или 0,2% от запланированного в подпрограмме 1;

- отсутствие потребности в полном объеме средств субвенции на аттестации педагогических работников 116,6 тыс.руб. или 2,08% от запланированного в подпрограмме 5**.**

1. «Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы - денежные средства использованы не в полном объеме. Остаток составил 108,5 тыс. руб. или 5,6 % от запланированного. Экономия денежных средств образовалась в результате фактически сложившихся расходов на опубликование официальной информации в СМИ (газета «Знамя»).
2. «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 340,2 тыс. руб. или 0,7 % от запланированного. Фактические расходы меньше запланированных, в результате отсутствия потребности в средствах по 3 подпрограммам из 5. По подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области», остаток образовался в результате неиспользованных денежных средств в размере 171,2 тыс. руб., исполнение - 22,6%. По подпрограмме «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остаток образовался в результате экономии конкурсных процедур по инициативному бюджетированию в размере 140,9 тыс. руб., исполнение – 99,5%. По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остался остаток неиспользованных денежных средств в размере 28,1 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности, исполнение – 99,86%.
3. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района» на 2021-2023 годы - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 144,7 тыс. руб. или 1,9 % от запланированного. Остаток денежных средств образовался по 2 подпрограммам из 2. По подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности в результате экономии денежных средств на содержание вновь созданного учреждения МКУ «Муниципальная пожарная охрана», в сумме 60,8 тыс. руб., исполнение – 97,3%. По подпрограмме «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в результате экономии средств на финансирование расходов на содержание ЕДДС остаток неиспользованных денежных средств составил 83,8 тыс. руб., исполнение – 98,4%.
4. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района» на 2021-2023 годы - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 4037,7 тыс. руб. или 1,9 % от запланированного. Остаток образовался за счет разницы между фактической выкупной стоимостью и стоимостью предусмотренной программой переселение граждан из аварийного фонда и по итогам реализации мероприятия по сносу расселенных МКД.
5. «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы - денежные средства использованы не в полном объеме по всем 4 подпрограммам. Остаток составил 957,986 тыс. руб. или 2,8 % от запланированного. По подпрограмме 1 остаток денежных средств в сумме 17,4 тыс.руб. образовался в результате отсутствия фактической потребности в повышении квалификации муниципальных служащих и в обучающих семинарах. По подпрограмме 2 экономия за счет больничных листов составила 2,6 тыс.руб., исполнение – 99,88%. По подпрограмме 4 экономия в сумме 173,3 тыс.руб. сложилась по итогам фактических расходов на диспансеризацию. По подпрограмме 5 остаток неиспользованных средств составил 764,6 тыс.руб. за счет больничных листов, за счет регрессии 2-й статьи и кредиторской задолженности за услуги связи и электроэнергии, исполнение – 97,3%.

 Наибольший объем расходов в 2022 году осуществлен по следующим муниципальным программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2021-2023 годы» - 230994,5 тыс. рублей или 34,8% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы – 205704,13 тыс. рублей или соответственно 31,0 %;

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - 50 843,2 тыс. рублей или 7,7 % от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» – 45 228,9 тыс. рублей или соответственно 6,8 % от общего объёма расходов по муниципальным программам;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2022-2024 годы» - 40 944,1 тыс. рублей или 6,2 % от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы – 33 684,3 тыс. рублей или соответственно 5,1 %.

- «Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2023 годы» - 15 922,17 тыс. рублей или 2,4 % от общего объема расходов по муниципальным программам.

 - «Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы» - 10722,0 тыс. рублей или 1,6 % от общего объема расходов программного финансирования.

 По результатам проведённой оценки все муниципальные программы признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы или разработке новых программ уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также корректировать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

 В соответствии с Порядком муниципальным заказчиком-координаторам рекомендуется:

- в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений муниципальной программы размещать уведомления на портале ГАС «Управление», а так же обеспечить размещение на сайте администрации;

- в соответствии с п.4.1«е» раздела IV Порядка обеспечить размещение отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы в реестре документов стратегического планирования на федеральном государственном портале ГАС «Управление».

Зам. главы администрации округа,

председатель комитета

по управлению экономикой Р.Е. Даранов