ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на 01.01.2023 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы |
|  |  | план | фактическое финансирование | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед.изм. | план | факт | отклонение <\*> |
|  |  | бюджетные | внебюджетные |  бюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| МП Муниципальная программа «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2021 - 2023 годы», в том числе: | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | **231 554,8** |  | **230 994,52** |  | **99,8%** | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования" |  | 164 974,0 |  | 164 530,4 |  | 99,7% |  Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 0 |
|  отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МООО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 33% МОО схудшими результатами единого государственного экзамена уменьшится до 1,53 | % | 1,53 | 1 | -0,53Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| удельный вес численности обучающихся МООО,которым предоставлена возможность обучаться всоответствии с основными современнымитребованиями, в общей численности обучающихсяувеличится до 97% | % | 97,0 | 97,0 | 0 |
| доля МОО, в которых созданы условия дляполучения детьми–инвалидами качественногообразования в общем количестве составит | % | 25 | 25 | 0 |
| доля охвата бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях сохранится на уровне 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных учреждений составит | % | 93 | 93 | 0 |
| Подпрограмм 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 31 235,24 |  | 31 235,24 |  | 100% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 87 %. | % | 87 | 87 | 0 |
| охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования достигнет 20%. | % | 20 | 20 | 0 |
| охват организованными формами отдыха,оздоровления и занятости будет сохранен на уровне60% от численности детей школьного возраста | % | 60 | 60 | 0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 4 893,95 |  | 4 893,95 |  | 100% | Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций увеличится до 100 % | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение системы образования» |  | 24 798,55 |  | 24 798,43 |  | 100% | удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, МОО и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей увеличится до100 % | % | 100 | 100 | 0 |
| отношение среднемесячной заработной платыпедагогов и педагогических МОО к среднемесячной заработной плате Нижегородской области достигнет 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, составит 100%. | % | 100 | 100 | 0 |
| доля педагогических работников, осуществляющих функции классного руководителя, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство сохранится на уровне 100 %. | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 5 585,23 |  | 5 468,64 |  | 97,9% | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 6 "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Большемурашкинском муниципальном районе к военной службе" |  | 0 |  | 0 |  | 0 | доля МОО, участвующих в реализации патриотической направленности, в общей численности увеличится до 100% | % | 100 | 100 | 0 |
|  доля обучающихся, желающих принять участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности, в общей численности обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет составит 100% | % | 100 | 100 | 0 |
| Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях составит  | % | 100 | 100 | 0 |
| Обеспечение достижений значений результативности проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"(Нижегородская область) | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 7 "Развитие молодежной политики Большемурашкинского муниципального района" |  | 67,8 |  | 67,8 |  | 100% | удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 82 | 82 | 0 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 58 | 60 | +2 |
| Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в районе | % | 1,5 | 1,5 | 0 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципального районе на 2022-2024 годы»** | **Отдел культуры администрации** | **40 944,1** |  | **40 944,1** |  | **100 %** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма1«Наследие» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» | 39 636,9 |  | 39 636,9 |  | **100%** | Увеличение числа посещений ЦБС | Единиц (тыс.) | 85,69 | 86,3 | +0,61 |
| Динамика числа участников клубных формирований | Количество человек | 708 | 710 | +2 |
| Увеличение посещаемости культурно-досуговых учреждений  | Ед. | 54,62 | 54,7 | +0,08 |
| Увеличение числа посещений музея | К-во чел.(тыс.ед) | 4,081 | 4,081 | 0 |
| Подпрограмма 2:«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга Большемурашкинского муниципального района» | 1 307,2 |  | 1 307,2 |  | 100% | Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений культуры | % | 10 | 10 | 0Отремонтирован фасад здания Центральной библиотеки, укреплена техническая база Советского СДК (приобретено оборудование) |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района** **на 2020-2022 годы»** | **МБУ «Центр развития физической культуры и спорта»** | **5 033,59** |  | **5 033,59** |  | **100%** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| -Подпрограмма 1«Развитие физической культуры и массового спорта» |  | 4 236,5 |  | 4 236,5 |  | 100% | - Доля граждан Большемурашкинского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;  | % | 31 | 32,7 | +1,7 |
| - Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся ; | % | 80 | 80 | 0 |
| -Доля граждан, занимающихся в спортивных секциях, в общей численности детей 6-18 лет | % | 40 | 40 | 0 |
| -Подпрограмма 2« Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом Большемурашкинского муниципального района» проект «Вам решать» |  | 797,1  |  | 797,1 |  | 100% |  -Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением, учредителем которого является администрация | % | 100 | 100 | 0 |
| -Доля населения выполнившего нормы испытания (тестов) Большемурашкинского муниципального района | % | 4 | 4 | 0 |
| -Доля потребителей муниципальных услуг, предоставляемых учреждением физической культуры и спорта, удовлетворенных качеством названных услуг | % | 90 | 90 | 0 |
| **МП «Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** **на 2021-2024 годы** | **Администрация Большемурашкинского мун. р-на**  | **1 939,0** |  | **1 830,5** |  | **94,4** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество АРМ подключенных к системе электронного документа оборота | Ед. | 48 | 48 | 0 |
| Количество муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых на межведомственном и межуровневом уровне | ед. | 29 | 29 | 0 |
| Удовлетворение потребности органов МСУ в современной вычислительной техники | % | 100 | 100 | 0 |
| Обеспечение защищенности информационных ресурсов и систем администрации (выполнение плановых показателей) | % | 100 | 100 | 0 |
| Повышение уровня квалификации подготовки специалистов органов МСУ в области использования информационно-коммуникационных технологий, а также в сфере информационной безопасности | Ед. | 2 | 5 | +3 |
| Выполнение муниципального задания по информированию населения о деятельности органов МСУ | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района** **на 2022-2024 годы»** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **325,8** |  | **325,8** |  | **100%** | Количество погибших при ДТП  | чел | не более 6 | 2 | -4Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | Ед.  | < 1 | 0 | -1Достижение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный риск) | ед. | ≤5,5х10-1 | 1,9х10-1 | -3,6х10-1 Достижение показателя отражает положительную результативность программы |
| **МП « Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы** | **КУЭ** | **15 942,0** |  | **15 922,17** |  | **99,9%** | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственного кадастрового учёта | ед. | 5 | 5 | 0  |
| Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации муниципальной собственности | ед. | 5 | 8 | +3увеличение произошло вследствие выявления объектов, находящихся в реестре муниципального имущества не прошедших государственную регистрацию в муниципальную собственность |
| изготовление схем расположения земельных участков | ед. | 40 | 45 | +5увеличение произошло в связи с увеличением кол-ва заявлений о предоставлении земельных участков, в связи с формированием земельных участков под существующими и вновь создаваемыми МКД, в целях подготовки передаточного акта при преобразовании муниципального района в округ |
| Изготовление технических планов | ед. | 7 | 7 | 0 |
| Изготовление межевых планов | ед. | 16 | 27 | +11увеличение произошло в связи с увеличением кол-ва заявлений о предоставлении земельных участков, в связи с формированием земельных участков под существующими и вновь создаваемыми МКД, в целях подготовки передаточного акта при преобразовании муниципального района в округ |
| Количество объектов, внесенных в Перечень имущества для субъектов МСП | ед. | 10 | 11 | +1В 2021 г. сверх плана внесено здание в связи с необходимостью предоставления нового помещения для размещения АНО «Бизнесцентр» для открытия окон «Мой бизнес». В 2022 г. перечень планов был дополнен земельным участком с/х назначения и предоставлен в аренду ИП. |
| Количество обоснованных жалоб на качество обслуживания муниципальных учреждений | ед. | <3 | 0 | 0  Жалоб не поступало |
| **МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  | **Финансовое управление** | **51 183,4** |  | **50 843,2** |  | **99,3%** | Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района на душу населения  | Тыс. руб. | 32,0 | 63,3 | +31,3Увеличение безвозмездных поступлений от др. бюджетов  |
| Доля расходов консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 90,0 | 97,8 | +7,8Введение программного бюджета |
| Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | <60 | - | 0 |
| **Подпрограмма 1.** Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 221,1 |  | 79,9 |  | 22,6 % (остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах) | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов районного бюджета | % | 100 | 100 | 0 |
| Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | 0,5 | 0 |
| Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района | % | не менее 6,0 | 10,7 | +4,7 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 50,0 | 0 | 0 |
| Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств  | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 |
| Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 | 0 |
| Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 30 731,5 |  | 30 590,6 |  | 99,5% (остаток образовался в результате экономии конкурсных процедур по инициативному бюджетированию) | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов  | % | не менее 50,0 | 55 | +5 |
| Количество иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам поселений из районного бюджета | Ед. | Не более 25 | 14 | -11Показатель отражает положительную динамику |
| Подпрограмма 3.Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 90 | 97,8 | +7,8Ведение программного бюджета |
| Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания  | % | 97 | 100 | +3 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания  | % | 97 | 100 | +3 |
| Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 95 | 100 | +5 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений  | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений органа местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений Большемурашкинского муниципального района | % | 95 | 100 | +5 |
| Удельный вес органов местного самоуправления администрации Большемурашкинского муниципального района, утвердивших нормативные затраты на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг | % | 100 | 100 | 0 |
| Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4.Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 20 230,8 |  | 20 202,7 |  | 99,9%(Остаток образовался в результате отсутствия потребности в средствах) |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5.Повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального района НО |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 | Доля учащихся образовательных организаций, | % | не менее 15 | 37,5 | +22,5 |
|  Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по повышению финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального района | % | менее 15 | 55,6 | +40,6 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального района | Ед. | Не менее 2 | 2 | 0 |
| Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения Большемурашкинского муниципального района в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями | Ед. | Не менее 2 | 2 | 0 |
| Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности |  | Не менее 10 | 12,5 | +2,5 |
| **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2021-2023 годы»** | **КУЭ** | **1 670,7** |  | **1 670,7** |  | **100%** | 1.Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства: | Ед. | 11 | 42 | +31 |
| 2.количество вновь создаваемых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Чел. | 22 | 42 | +20 |
| 3. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района | % | 34,0 | 34,0 | 0 |
| 4. Отгружено продукции собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами в сфере малого предпринимательства | Тыс. руб. | 862,5 | 1146,6 | +284 |
| **МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2021-2023 годы** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **7 595,1** |  | **7 450,43** |  | **98,1%**(остаток образовался в результате экономии денежных средств:- вновь введенных расходов на содержание МКУ «Муниципальная пожарная охрана;- экономии финансирования расходов в содержании ЕДДС) | Количество населенных пунктов, обеспеченных противопожарными минерализованными полосами, не менее  | Ед. | 48 | 48 | 0 |
| Количество произошедших пожаров в год, не более | Шт. | 45 | 29 | -16 Указанный показатель отражает положительную динамику |
| Сумма нанесенного материального ущерба от последствий пожаров в год, не более | тыс.руб | 1000,0 | 600,0 | -400Указанный показатель отражает положительную динамику |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций, от общего количества, установленного реестром | Не менее 75% | 100 | 100 | 0 |
| Объем резерва на ЧС, не менее | Тыс.руб | 50 | 158,1 | +108,1 |
| Доля обеспечения работоспособности оконечного оборудования системы оповещения населения по окончании календарного года | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество человек в дежурной смене ЕДДС,  | не менее Чел. | 2 | 2 | 0 |
| **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2021-2023 годы** | **Сектор по правовой, организационной, кадровой работы**  | **1 022,45** |  | **1 022,45** |  | **100%** | Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах. |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Большемурашкиснкого муниципального района на 2021-20203годы» |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 100% | - снижение количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений  | %. | 1,5 | 1,5 | 0 |
| - снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений  | % | 1,5 | 1,5 | 0 |
| **Подпрограмма 2**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Большемурашкинского района на 2021-2023 годы» |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 100% | устойчивое снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | % | 2 | 2 | 0 |
| снижение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах  | % | 2 | 2 | 0 |
| увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и трудовойзанятости из числа группы риска | % | 6 | 6 | 0 |
| снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к употреблениюалкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных веществ | % | 6 | 6 | 0 |
| Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 9 | 9 | 0 |
| **Подпрограмма 3**«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Большемурашкинском районе на 2021-20203годы» |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 100% |
| Увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории | % | 9 | 9 | 0 |
| Увеличение количества сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов, прошедших повышение квалификации (через семинары в т.ч.) по отношению к общей численности указанной категории | % | 5 | 5 | 0 |
| **Подпрограмма 4**«Профилактика терроризма и экстремизма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2021-2023годы» |  | 977,45 |  | 977,45 |  | 100% | обеспечение технической открепленности въездов в районный центр 1 системой видеонаблюдения и контроля за въезжающим автотранспортом на территорию рабочего поселка Большое Мурашкино | % | 100 | 100 | 0 |
| недопущение увеличения количества осуществляющих незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций на территории Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2022 годы** | **Управление делами администрации** | **7 948,3** |  | **7 948,32** |  | **100 %** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Поддержка работников сельскохозяйственного производства до 30 лет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» | Исключена в связи с окончанием ее действия |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2«Поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество СНКО, получивших финансовую поддержку | ед | 1 | 1 | 0 |
| Количество СНКО, реализовавших мероприятия | ед | 1 | 1 | 0 |
| Проведение запланированных общественно-значимых районных мероприятий, содействующих повышению статуса воина интернационалиста и патриотическому воспитанию граждан | % | 100 | 100 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 3«Оказание поддержки лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество мероприятий направленных на социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед | - | - | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 4«Поддержка лиц пожилого возраста, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» муниципальной Программы «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы» |  | 2422,6 |  | 2422,6 |  | 100,0% | объем денежных средств, выделяемых в виде социальной поддержки | % | - | - | 0 |
| Количество мероприятий, направленных, на поддержку лиц пожилого возраста | % | 100% от запланированного |  130% | +30 |
| ПОДПРОГРАММА 5«Поддержка института семьи и иные районные мероприятия в области социальной политики Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 1246,6 |  | 1246,6 |  | 100% | Обеспечение жильем молодых семей | Ед. | Не менее 2-х семей ежегодно | 1 | -1(отклонение в связи с не поступлением с-в из областного бюджета) |
| ПОДПРОГРАММА 6«Поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2020-2022 годы»  |  | 4279,1 |  | 4279,1 |  | 100% | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | чел | 2 чел. | 2 чел. | 0 |
| Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | чел | 1 чел | 3 | + 2 |
| **МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2021-2023 годы** | **Управление** **капитального строительства админ.****Большемур. муниципального района** | **209 741,9** |  | **205 704,13** |  | **98,1%** (остаток образовался за счет разницы между фактической выкупной стоимостью и стоимостью предусмотренной программой переселение граждан из аварийного фонда и за счет проведения конкурсных процедур) | Доля ветхих сетей водоснабжения на территории Большемурашкинского района) | % | 50,1 | 50,1 | 0 |
| Доля аварийного жилья на территории Большемурашкинского района | % | 3,9 | 3,9 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Жилищное хозяйство" | ед. | 1 | 1 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - объекты инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 | 0 |
| Благоустройство территорий | ед. | 1 | 1 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Транспорт" | ед. | 50 | 50 | 0 |
| **МП «Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского** **муниципального района** **на 2022-2024 годы»** | **КУЭ** | **110,0** |  | **110,0** |  | **100%** | 1. Количество работников, обученных по охране труда; | Чел. | 50 | 107 | +57  |
| 2. Количество проведенных мероприятий по ведомственному контролю по соблюдению трудового законодательства в подведомственных учреждениях (% от плана проведения плановых проверок подведомственных организаций) | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | Ед. | 37  | 44 | +7 |
| 4. Количество проведенных смотр конкурсов | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| **МП «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** **на 2021-2023 годы**  | **Управление делами администрации** | **34 642,3** |  | **33 684,31** |  | **97,2%**(Остаток денежных средств образовался в результате экономии денежных средств в отсутствие потребности в повышении квалификации муниципальных служащих и в обучающих семинарах, атак же экономии заработной платы за счет больничных листов**)** | **Индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, принявших участие в семинарах, тренингах | Чел. | 21 | 21 | 0 |
| Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на работу | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | % | Не менее 98 % | 100 | +2 |
| Доля муниципальных служащих подлежащих аттестации | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления района и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 0 |
| Оснащение рабочих мест муниципальных служащих компьютерной техникой и расходными материалами в соответствии с планом. | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Управление сельского хозяйства** | **45 228,9** |  | **45 228,92** |  | **100%** | **индикаторы программы описаны ниже в подпрограммах.** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» |  | 39 013,7 |  | 39 013,7 |  | 100% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,5 | 107,1 | + 6,6 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 105,2 | 143,0 | +37,8 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,3 | 101,1 | +0,8  |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % к предыдущему году | 78,8 | 86,5 | +7,7 |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 3,9 | 3,7 | -0,2Снижение произошло в связи с увеличением себестоимости продаж |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)  | руб. | 46973 | 51078 | +4105 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 3828,8 | 3968,4 | +139,6 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 6 215,2 |  | 6 215,2 |  | 100% | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие пассажирского автотранспорта на территории** **Большемурашкинского муниципального района на 2021-2023 годы»** | **КУЭ** | **10 722,0** |  |  **10 722,0** |  | **100%** | - сохранение социально значимых маршрутов регулярных перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности |  шт | 7 |  7 |  0 |
| -доля населенных пунктов, охваченных регулярными маршрутами пассажирского автотранспорта от общего количества населенных пунктов, с постоянно проживающим населением | % | Не менее 79% | 80,9 | +1,9 |
| - приобретение новых автобусов для обеспечения регулярных перевозок пассажиров и багажа | ед | 0 | 0 | 0 |
|  -количество пассажирских транспортных предприятий, зарегистрированных на территории района, которым оказана поддержка в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | ед | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Улучшение экологической обстановки на территории Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области** **на 2021-2023годы** | **Управление капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации района**  | **3 491,6** |  | **3 483,12** |  | 99,8% | Уменьшение доли выявленных свалок отходов | % | 43 | 43 | 0 |
| Увеличение доли созданных (обустроенных) контейнерных площадок | % | 18 | 18 | 0 |
| Увеличение доли приобретаемых мусорных контейнеров | % | 8 | 8 | 0 |
| Увеличение доли приобретаемых бункеров | % | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение доли загрязнения водных объектов | % | 0 | 0 | 0 |
| **Итоги по муниципальным программам** |  | **669 096,0** |  | **662 918,26** |  | **99,1%** |  |  |  |  |  |

<\*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.