*Форма 1*

**Аналитическая записка по итогам реализации программы**

**развития производительных сил Большемурашкинского**

**муниципального района за 2017 год**

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 18 мероприятий программы развития производительных сил Большемурашкинского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались 18 (или 100 %).

За счет реализации Программы получено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | По плану за 2017 год | Факт | % от плана |
| Объем инвестиций, млн руб. | 1444,1 | 1542,9 | 106,8 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 262,2 | 57,3 | 25,7 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 4,41 | 6,881 | 156,0 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 45 | 23 | 51,1 |

Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям:

Объем инвестиций – 1542,9 млн.руб. или 106,8 %

Налоговые поступления в консолидированный бюджет области составили 6,881 млн.руб. или 156 %;

Наибольшее отставание наблюдается по показателям:

Объем отгруженной продукции – 57,3 млн.руб. или 25,7 %.

Создание рабочих мест – 23 или 51,1 %.

Причиной этого явилось затянувшееся оформление документов по строительству свинокомплекса в «ННПП-2» в 2016 году, в результате чего сроки по его возведению были смещены. Следствием этого явилась задержка по объему отгруженной продукции и созданию новых рабочих мест на предприятии.

В рамках Программы в 2016 году:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие проекты:

1.Строительство животноводческого помещения на 402 головы крупного рогатого скота (нетелей) /ООО «Племзавод «Большемурашкинский»/

2.Организация швейного производства /ИП Мансурова О.В./

3.Техническое присоединение земельного участка ООО «ННПП-2» к электрическим сетям /Администрация Большемурашкинского муниципального района/

4.Строительство газопровода высокого давления 1 категории (на проектируемый свиноводческий комплекс) в районе д.Ключищи /Администрация Большемурашкинского муниципального района/

5.Организация питомника декоративных растений /ООО «Медвежья поляна»/.

В 2017 году ввода новых объектов не было.

Реконструированы (модернизированы): таких проектов нет.

Не реализовывались мероприятия: таких проектов нет.

Имеются сложности с реализацией проектов:

1.ИП Красильников С.В. /Создание производства блоков из пенобетона /

Проблемы со сбытом готовой продукции.

2.ИП Коженков М.К. /Реконструкция овцеводческой фермы на 200 голов/

По причине снижения цены реализации продукции объем отгрузки ниже планового значения.

Эффективность реализации Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | Данные будут представлены позднее |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 6,5 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 5,7 |

2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 4 поселений Большемурашкинского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 4.

Не принимают участие в реализации Программы поселения: \_\_\_\_0\_\_\_\_\_\_\_\_.

По поселениям, не участвующим в реализации Программы, необходимо провести инвентаризацию на предмет наличия в них ресурсов (природных, трудовых, энергоресурсов и т.д.) в целях выработки предложений по возможному размещению в них производительных сил (в т.ч. новых производств).