**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2017 год**

 Подготовлен на основе годовых отчетов по муниципальным программам, предоставленных структурными подразделениями администрации – муниципальными заказчиками – координаторами муниципальных программ.

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 21.03.2014г. № 175 (с изменениями от 11.08.2014г. №596, от 19.12.2014г. №974, от 29.12.2015г. №647, от 17.08.2016г. №397, от 08.08.2017г. №374).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с Реестром, утвержденным постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 30.09.2016 года № 489 «Об утверждении реестра муниципальных программ и проектов муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, планируемых к реализации в 2017 году», в 2017 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами, а также соисполнителями в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ (муниципальными заказчиками-координаторами) были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом, рассчитанным на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» (в соответствии с п.8.9 Порядка и приложением 3 к Порядку).

Оценка планируемой эффективности производится муниципальным заказчиком-координатором как в целом по программе, так и по каждой подпрограмме в отдельности (при ее наличии).

 Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы), основана на результативности муниципальной программы (подпрограммы) с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов.

 В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии, которые рассчитываются в соответствии с приложением 3 к Порядку:

 **К1** – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы (подпрограммы);

 **К2** – достижение целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы);

 **К3** – степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

 Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) **(R)** рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов **(Z)** по следующей формуле:

**R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)**

 Результативность оценки реализации муниципальных программ определяется по следующим значениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Сумма весовых коэф-фици-ентов | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2015 - 2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Мероприятия программы 2017 г. выполнены. Не исполнен 1 из 19 индикаторов (31,3%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 97,3%, что позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию образования на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальнм районе на 2016-2018 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | В основном, ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Денежные средства использованы в полном объеме. Не исполнен 1 из 5 индикаторов (97,9%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 99,6%, что позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности.. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется провести работу по дальнейшему совершенствованию системы целевых показателей муниципальной программы и дальнейшую реализацию программы. |
| 4 | Организация оплачиваемых общественных работ на территории Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 г | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 5 | Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по информатизации на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы  | 7,7 | высокий уровень эффективности | В основном, ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Денежные средства использованы в полном объеме. Не исполнен 1 из 3 индикаторов (80%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 93%, что позволяет оценить программу в целом как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется провести работу по дальнейшему совершенствованию системы целевых показателей муниципальной программы и дальнейшую реализацию программы. |
| 7 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты.. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по управлению муниципальной собственностью на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 8 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Индикаторы в программе исполнены. Не исполнен 1 из 25 индикаторов подпрограмм (92,9%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 103,8%, что в целом по методике позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год и в целом по программе достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год и в целом по программе достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по обеспечению общественного порядка и противодействия преступности на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 12 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2017-2019 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 13 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 14 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 15 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по повышению эффективности муниципального управления на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 16 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Не исполнен 1 из 8 индикаторов (71,5%), но по расчету в среднем критерий К2 исполнен на 114,7%, что позволяет оценить программу как с высоким уровнем эффективности. Мероприятия программы 2017 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Развитие пассажирского автотранспорта на территории Большемурашкинского муниципального района на 2017-2020 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2017 год достигнуты. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 18 | Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы |  |  |  Освоено по программе 35тыс. рублей. В соответствии с приказом управления сельского хозяйства от 25.08.2017г №21 ведомственная программа ликвидирована с 01.09.2017г.Мероприятия программы внесены в МП «Развитие агропромышленного комплекса» |

 В результате проведенной оценки из 18 реализуемых муниципальных программ эффективными с высоким уровнем эффективности признаны 17 программ. Мероприятия и финансирование ВЦП «Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей» перенесены в МП «Развитие агропромышленного комплекса», в результате чего ВЦП «Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей» прекратила свое действие.

 По результатам комплексной оценки эффективности реализации все муниципальные программы района получили положительную оценку.

 За 2017 год исполнение финансирования по мероприятиям муниципальных программ Большемурашкинского района составило 412,6 млн. руб. (или 99,3% к плану). Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

1. «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2017-2019 годы денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 259,8 тыс. руб. или 3,2 % от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате экономии после конкурсных процедур на приобретение квартиры для граждан, утративших жилье в результате пожара.
2. «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2015 - 2017 годы» - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 2009,7 тыс. руб. или 1,1% от запланированного. Остаток средств субвенций произошел в результате изменения нормативных затрат муниципальных бюджетных учреждений (МБОУ Кишкинская СШ, МБОУ Советская СШ, МБДОУ детский сад «Росинка») и экономии средств субвенции МКОУ«Большемурашкинская коррекционная школа-интернат». Данный остаток денежных средств был перечислен Министерству образования в январе 2018 года для последующего возврата в район в виде субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту в муниципальных общеобразовательных организациях (в МБОУ Советская СШ).
3. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 613,8 тыс. руб. или 0,8% от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате отсутствия необходимости корректировки ПСД на капитальный ремонт ГТС на р.Сундовик в п.Советский.

 Остальные муниципальные программы реализованы практически в полном объеме.

 Наибольший объем расходов осуществлен по следующим муниципальным

 программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2015-2017 годы» - 185,5 млн. рублей или 45,3% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы – 74,0 млн. рублей или соответственно 18,1%;

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - 36,5 млн. рублей или соответственно 8,9 %;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» - 34,0 млн. рублей или 8,3%;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – 27,5 млн. рублей или соответственно 6,7 % от общего объёма расходов по муниципальным программам;

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы – 25,9 млн. рублей или соответственно 6,3%.

 Общие рекомендации по результатам оценки эффективности муниципальных программ:

 По результатам проведённой оценки все муниципальные программы, действующие на территории Большемурашкинского муниципального района, признаны эффективными и рекомендуются к дальнейшей реализации. Для повышения эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям необходимо при подготовке изменений в соответствующие муниципальные программы уточнять значения индикаторов и непосредственных результатов, а также увязать их с запланированными мероприятиями и объемами финансирования.

 В соответствии с Порядком муниципальным заказчиком-координаторам в течение 10 дней со дня утверждения и при внесении изменений или прекращении действия зарегистрированной муниципальной программы рекомендуем размещать уведомления на портале ГАСУ«Управление», а так же обеспечить размещение на сайте администрации.

Зам. главы администрации района,

председатель комитета

по управлению экономикой Р.Е.Даранов