ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на 01.01.2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | | | | |
|  |  | план | | фактическое финансирование | | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед.  изм. | план | факт | отклонение <\*> |
|  |  | бюджетные | внебюджетные | бюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| МП Муниципальная программа «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2015 - 2017 годы», в том числе: | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | **187546,9** |  | **185537,2** |  | **98,9%** | **Во всех ОУ обеспечены лицензионные условия** | **%** | **100** | **100** | **0** |
| Подпрограмма 1  "Развитие дошкольного и общего образования" |  | 143606,4 |  | 141606,0 |  | 98,6% | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,65 | 1,43 | -0,22  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,3 | 99,3 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 96 | 100 | +4  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Подпрограмм 2  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 22220 |  | 22211,4 |  | 100% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 84,5 | 89 | +4,5  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 89 | 89 | 0 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 60 | 60 | 0 |
| Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в районе | % | 3 | 3 | 0 |
| Количество детей, отдохнувших в организациях, организующих отдых и оздоровление | Чел. | 880 | 887 | +7  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Подпрограмма 3  "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 4871,5 |  | 4871,5 |  | 100% | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4  «Ресурсное обеспечение системы образования» |  | 16849,0 |  | 16848,2 |  | 100% | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 95 | 100 | +5  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей увеличится до 100 % | % | 98 | 100 | +2  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Доля занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в сфере образования | % | 38,5 | 38,5 | 0 |
| Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля обновления автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных ОО | % | 80 | 25 | -55  Данный показатель не выполнен, в связи с отсутствием финансирования |
| Доля кадрового потенциала педагогов, владеющих новыми информационными технологиями | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 25 | 25 | 0 |
| Подпрограмма 5  "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципального районе на 2016-2018 годы»** | **Отдел культуры администрации** | **34060,4** | 482,4 | **34048,8** | 480,9 | **100%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1  «Наследие» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Историко-художественный музей» | 28331,6 | 482,4 | 28331,6 | 480,9 | 100% | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МЦБ  (по сравнению с предыдущим годом) | % | 19,6 | 19,6 | 0 |
| Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района | % | 80,0 | 80,0 | 0 |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед | 11,3 | 14,0 | +2,7 |
| Динамика числа культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет | ед | 797 | 798 | +1 |
| Динамика числа культурно-массовых мероприятий  для молодежи от 15 до 24 лет | ед | 905 | 905 | 0 |
| Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений МЦБ | ед | 79,77 | 79,77 | 0 |
| Непосредственный результат 3. Увеличение числа предметов основного фонда музея | ед | 11080 | 11232 | +152  В основной фонд поступили в дар предметы быта начала  20 в. |
| Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений музея | Кол-во ч-к (тыс. ед) | 4,15 | 4,15 | 0 |
| Непосредственный результат 1. Динамика числа участников клубных формирований | Кол-во ч-к | 703 | 713 | +13 |
| Подпрограмма 2  «Хозяйственное обслуживание сферы культуры» | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Большемур-го  муниципального района». | 4867,5 |  | 4855,8 |  | 99,8 % | Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний, вынесенных работникам учреждения | ед | 4 | 4 | 0 |
| Подпрограмма 3:  «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга Большемур-го муниципального района» | 861,3 |  | 861,3 |  | 100,0 | Доля отремонтированных зданий муниципального учреждения культуры | % | 25 | 25 | 0 |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района**  **на 2017-2019 годы»** | **Отдел спорта и туризма администрации** | **2484,7** |  | **2484,7** |  | **100%** | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения района | % | 23,8 | 23,3 | -0,5 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | Чел. | 78,6 | 78,3 | -0,3 |
| Доля граждан, занимающихся в спортивных секциях, в общей численности детей 6-18 лет | % | 38,8 | 38,9 | +0,1 |
| Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением, учредителем которого является администрация Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля потребителей муниципальных услуг, предоставляемых учреждением физической культуры и спорта, удовлетворенных качеством названных услуг | % | 85 | 85,1 | +0,1 |
| **МП «Организация оплачиваемых общественных работ на территории БМР на 2014-2016 годы»** | **КУЭ,**  **ГКУ «ЦЗН»** | **18,2** |  | **18,2** |  | **100%** | Индикаторы:  создание временных рабочих мест | ед. | 4 | 4 | 0 |
| предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка (дохода), | чел. | 4 | 4 | 0 |
| снижение уровня регистрируемой безработицы | % | 0,4 | 0,3 | -0,1  Уменьшение показателя отражает положительную результативность |
| снижение напряженности рынка труда | % | 0,3 | 0,3 | 0 |
| **МП «Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2015-2017 годы** | **Администрация Большемурашкинского мун. р-на** | **4482,9** |  | **4482,9** |  | **100%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных (государственных) услуг, переведенных в электронный вид (с возможностью направления заявления в электронном виде) от общего количества услуг, предоставляемых администрацией Большемурашкинского муниципального района | % | 90 | 90 | 0 |
| Количество муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых на межведомственном и межуровневом уровне | ед. | 16 | 16 | 0 |
| Доля АРМ подключенных к локальной компьютерной сети | % | 100  (30) | 103,3  (31) | +3,3 |
| Количество оказываемых муниципальных услуг МКУ «МФЦ» | ед. | 29 | 30 | +1 |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района**  **на 2016-2018 годы»** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **10,0** | 22,8 | **10,0** | 22,8 | **100%** | Количество погибших при ДТП | % | -57,7 | -46,2 | -11,5  Фактический показатель выявляет не достаточную эффективность |
| Количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет | Ед. | < 2 | 2 | 0 |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | < 1 | 1 | 0 |
| **МП « Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **КУЭ** | **1198,3** |  | **1196,2** |  | **99,8%** | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственного кадастрового учёта | ед. | 6 | 6 | 0 |
| Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации муниципальной собственности | ед. | 6 | 6 | 0 |
| изготовление схем расположения земельных участков | ед. | 48 | 48 | 0 |
| многоквартирные жилые дома, поставленные на государственный кадастровый учёт | ед. | 4 | 4 | 0 |
| Изготовление технических планов | ед. | 12 | 12 | 0 |
| Изготовление межевых планов | ед. | 14 | 14 | 0 |
| **МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Финансовое управление** | **36692,4** |  | **36526,4** |  | **99,5%** | Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района на душу населения | Тыс. руб. | 30,0 | 40,7 | +10,7  Увеличение доходов за счет субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Доля расходов консолидированного  бюджета Большемурашкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 85 | 97,6 | +12,6  Введение программного бюджета |
| Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных  поступлений из областного бюджета | % | <50 | 2,4 | **0** |
| Подпрограмма 1.  Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 14,0 |  | 3,6 |  | 25,7% | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 100 | 100 | 0 |
| Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 5,0 | 1,1 | 0 |
| Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 5,0 | 0 | 0 |
| Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района | % | не менее 6,0 | 14,6 | 0 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 50,0 | 2,7 | 0 |
| Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета |  | 0 | 0 | 0 |
| Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 | 0 |
| Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 2.  Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 21671,3 |  | 21517,2 |  | 99,3% | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов | % | не менее 10,0 | 34,1 | 0 |
| Количество иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам поселений из районного бюджета | Ед. | Не более 30 | 10 | 0 |
| Подпрограмма 3.  Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 768,8 |  | 768,8 |  | 100% | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 85 | 98,4 | +13,4  Ведение программного бюджета |
| Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 92,9 | -7,1  В связи с переменой места жительства детей и болезнью учащихся |
| Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 97 | 100 | +3 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений органа местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений Большемурашкинского муниципального района | % | 50 | 100 | +50 |
| Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4.  Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 14238,3 |  | 14236,8 |  | 100% |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2016-2018 годы»** | **КУЭ** | **356,0** |  | **356,0** |  | **100%** | 1.Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства: | Ед. | 12 | 20 | +8 |
| 2.количество вновь создаваемых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Чел. | 16 | 16 | 0 |
| 3. Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике района; | % | 33,0 | 49,1 | +16,1 |
| 4.Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами в сфере МП | Тыс. руб. | 422,5 | 546,2 | +123,7 |
| **МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2015-2017 годы** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **4342,8** | 6707,4 | **4342,8** | 4342,8 | **100%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество пожаров в сельской местности | Ед. | <15 | 12 | -3  Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество обученного персонала ЕДДС | Чел. | 6 | 6 | 0 |
| Количество восстановленных укрытий ПРУ | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| Количество систем оповещения населения, поддерживаемых в надлежащем состоянии | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| Количество ЕДДС, интегрированных с Системой – 112 | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2015-2017 годы** | **Сектор по правовой, организационной, кадровой работы** | **50,0** |  | **50,0** |  | **100%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - снижение количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | %. | 1 | 1 | **0** |
| - снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений | % | 2 | 2 | **0** |
| устойчивое снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | % | 2 | 2 | 0 |
| снижение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах | % | 2 | 2 | 0 |
| увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и трудовой занятости из числа группы риска | % | 4 | 4 | 0 |
| снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к употреблению алкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных веществ | % | 2 | 2 | 0 |
| Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 9 | 9 | 0 |
| Увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории | % | 9 | 9 | 0 |
| Увеличение количества сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов, прошедших повышение квалификации (через семинары в т.ч.) по отношению к общей численности указанной категории | % | 30 | 30 | 0 |
| **МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2017-2019 годы** | **Управление делами администрации** | **8227,6** |  | **7967,8** |  | **96,8%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в социальных отраслях | % | 10 | 10 | 0 |
| Численность молодых работников в предприятиях сельского хозяйства | Чел. | Не менее  20 | 20  чел. | 0 |
| Проведение запланированных общественно-значимых районных мероприятий, содействующих повышению статуса воина интернационалиста и патриотическому воспитанию граждан | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество мероприятий направленных на социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед | Не  менее 5 ед.  ежегодно | 5 | 0 |
| Количество мероприятий, направленных, на поддержку лиц пожилого возраста | Ед. | Не  менее 5 ед.  ежегодно | 15 | +10 |
| Количество мероприятий, направленных на поддержку лиц пожилого возраста | % | 100% от запланированного | В 3 раза | +200 |
| Увеличение объема денежных средств, выделяемых в виде социальной поддержки | % | Ежегодное увеличение на 5% | 2016 -30,0  2017-35,0 | +5,0 |
| Количество мероприятий, направленных на меры социальной поддержки | % | 100%  от запланированных мероприятий социального характера | 100% | 0 |
| Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию граждан | ед | Не менее 5 единиц ежегодно | 5 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан | чел | 5 | 5 | 0 |
| Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | чел | 1 | 4 | +3 |
| **МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **Отдел кап. строительства админ.**  **Большемур. муниципального района** | **74622,8** |  | **74009,0** |  | **99,2%** | Ввод жилья в сельской местности при участии федерального бюджета, всего | кв.м | 1270,8 | 1270,8 | 0 |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета посёлка) | % | 95,0 | 95,0 | 0 |
| Доля ветхих сетей водоснабжения на территории Большемурашкин ского района | % | 52,6 | 52,6 | 0 |
| Доля ветхого жилья на территории Большемурашкин ского района | % | 0,898 | 0,898 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Жилищное хозяйство" | ед. | 3 | 3 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры к жилым домам | ед. | 3 | 3 | 0 |
| **МП «Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского**  **муниципального района**  **на 2016-2018 годы»** | **КУЭ** | **84,0** |  | **84,0** |  | **100%** | 1.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда от общего количества (основные показатели по ОТ) | % | 16,0 | 18,0 | +2 |
| 2.Уровень травматизма на производстве | Кч на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом | Кч на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4.Удельный вес работников, обученных по охране труда от общего количества занятых в экономике (основные показатели по ОТ) | % | 4,2 | 4,3 | +0,1 |
| **МП «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2015-2017 годы** | **Управление делами администрации** | **25898,1** |  | **25876,3** |  | **99,9%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, развития муниципальной службы, реализации иных полномочий органов МСУ в соответствии с требованиями законодательства | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, принявших участие в семинарах, тренингах | Чел. | 21 | 21 | 0 |
| Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на работу | % | 100 | 100 | 0 |
| Соответствие доли муниципальных служащих, имеющих право на предоставление социальных гарантий в соответствии с законодательством о муниципальной службе и получаемых социальные гарантии в соответствии с программой | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | % | Не менее 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих подлежащих аттестации | Чел. | Не менее 5 | 5 | 0 |
| Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве о коррупционных правонарушениях | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля действующих муниципальных правовых актов органов МСУ и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 0 |
| Оснащение рабочих мест муниципальных служащих компьютерной техникой и расходными материалами | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Управление сельского хозяйства** | **27475,8** |  | **27475,8** |  | **100%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года |  | 23424,8 |  | 23424,8 |  | 100% | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,2 | 107,5 | +7,3 |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,3 | 108,2 | 7,9 |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % к предыдущему году | 100,1 | 106,9 | +6,8 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году | % к предыдущему году | 1010,2 | 722,6 | -287,6  Смещение сроков строительства свинокомплекса «ННПП-2» |
| Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 15,9 | 34,1 | +17,5 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | руб. | 21520 | 23449 | +1929 |
| Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 891380,5 | 893927,8 | +2547,3 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 4051,0 |  | 4051,0 |  | 100% | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие пассажирского автотранспорта на территории** **Большемурашкинского муниципального района на 2017-2020 годы»** | **КУЭ** | **5000,0** |  | **5000,0** |  | **100%** | - доля потребителей транспортной услуги МУП «Большемурашкинское ПАП» и МУП «Большемурашкинский автобус», в общей численности населения района; | % | 2,15 | 2,15 | 0 |
| - сохранение в муниципальных транспортных предприятиях существующих маршрутов перевозок с одновременным обеспечением круглогодичной транспортной доступности; | ед. | 11 | 11 | 0 |
| - сохранение доли выполнения пассажирских рейсов в общем количестве выполненных рейсов; | % | 100 | 100 | 0 |
| -сохранение в муниципальных транспортных предприятиях количества имеющегося подвижного состава, выходящего на линию. | ед. | 8 | 8 | 0 |
| **ВП «Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы»** | **Управление сельского хозяйства** | **35,0** |  | **35,0** |  | **100%** | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства  2. Производство молока  3.Производство зерна | %  Тыс.  тонн  Тыс.  тонн | 102  7,7  17,9 |  | В соответствии с приказом СХ от 25.08.2017г №21 ведомственная программа прекратила свое действие с 01.09.2017г.  Мероприятия программы внесены в МП «Развитие агропромышленного комплекса» |

<\*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.