ИНФОРМАЦИЯ (отчет) О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

на 01.01.2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | | | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | | | | |
|  |  | план | | фактическое финансирование | | Всего % выполнение | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед.  изм. | план | факт | отклонение <\*> |
|  |  | бюджетные | внебюджетные | бюджетные | внебюджетные |  |  |  |  |  |  |
| МП Муниципальная программа «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2015 - 2017 годы», в том числе: | **Управление образования администрации Большемурашкинского муниципального района** | **172020,1** |  | **171994,7** |  | **100%** | **Во всех ОУ обеспечены лицензионные условия** | **%** | **100** | **100** | **0** |
| Подпрограмма 1  "Развитие дошкольного и общего образования" |  | 133459,5 |  | 133459,5 |  | 100% | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в ОБОО) | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 % ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена | % | 1,7 | 1,5 | -0,2  Результат улучшился по сравнению с планируемым |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 99,1 | 99,1 | 0 |
| Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 90 | 90 | 0 |
| Подпрограмм 2  "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  | 20099,9 |  | 20085,3 |  | 99,9% | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 86 | 87 | +1 |
| Удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 79 | 80 | +1 |
| Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от численности населения в возрасте 14-30 лет | % | 55 | 56 | +1 |
| Уровень снижения подростковой и молодежной преступности, от общего уровня преступности в районе | % | 2,0 | 2,2 | +0.2 |
| Количество детей, отдохнувших в организациях, организующих отдых и оздоровление | Чел. | 930 | 930 | 0 |
| Подпрограмма 3  "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 4231,8 |  | 4226,6 |  | 99,9% | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ОО | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4  "Ресурсное обеспечение сферы образования" |  | 117,9 |  | 117,9 |  | 100% | Удельный вес численности обучающихся муниципальных ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 85 | 85 | 0 |
| Удельный вес численности руководителей муниципальных ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования детей увеличится до 100 % | % | 80 | 80 | 0 |
| Доля занятого населения в возрасте 25 – 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности занятого в сфере образования | % | 37 | 37 | 0 |
| Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности | % | 90 | 90 | 0 |
| Доля обновления автобусного парка для перевозки учащихся муниципальных ОО | % |  |  | 0 |
| Доля кадрового потенциала педагогов, владеющих новыми информационными технологиями | % | 90 | 93 | +3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 20 | 20 | 0 |
| Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 14111,1 |  | 14105,4 |  | 100% | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском мун. районе на 2016-2018 годы»** | **Отдел культуры администрации** | **31955,0** | 545,0 | **31943,0** | 562,0 | **100%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1  «Наследие» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга» Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 23369,1 | 545,0 | 23369,1 | 562,0 | 100% | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МЦБ  (по сравнению с предыдущим годом) | % | 19,2 | 19,2 | 0 |
| Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района | % | 70,0 | 70,0 | 0 |
| Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | ед | 10,8 | 10,9 | +0,1 |
| Динамика числа культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет | ед | 795 | 820 | +25 |
| Динамика числа культурно-массовых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет | ед | 900 | 905 | +5 |
| Подпрограмма 2  «Хозяйственное обслуживание сферы культуры» | Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная служба учреждений культуры Большемурашкинского муниципального района». | 4138,3 |  | 4126,3 |  | 99,7 % | Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний, вынесенных работникам учреждения | ед | 5 | 5 | 0 |
| Подпрограмма 3:  «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр культуры и досуга Большемурашкинского муниципального района» | 4447,6 |  | 4447,6 |  | 100,0 | Доля отремонтированных зданий муниципального учреждения культуры | % | 0 | 8 | +8 |
| **МП «Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы»** |  | **2061,6** |  | **2061,5** |  | **100%** | -Проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий | %. | 24 | 40 | +16 |
| - доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения района | % | 18,3 | 22,7 | +4,4 |
| - число случаев травматизма среди участников спортивно-массовых и зрелищных мероприятий | % | 0 | 0 | 0 |
| - число жалоб на организацию и проведение спортивно-массовых и зрелищных мероприятий | % | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Организация оплачиваемых общественных работ на территории БМР на 2014-2016 годы»** | **КУЭ,**  **ГКУ «ЦЗН»** | **25,0** |  | **25,0** |  | **100%** | Создание рабочих мест на общественных работах | чел | 6 | 6 | 0 |
| Снижение уровня безработицы до 0,90% | % | 0,9 | 0,42 | -0,48  Уменьшение показателя отражает положительную результативность |
| **МП «Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **Администрация Большемурашкинского мун. р-на** | **4062,7** |  | **4062,7** |  | **100%** | Доля муниципальных (государственных) услуг, переведенных в электронный вид (с возможностью направления заявления в электронном виде) от общего количества услуг, предоставляемых администрацией Большемурашкинского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 1  Финансовая поддержка районного средства массовой информации (районная газета «Знамя») |  | 1649,3 |  | 1649,3 |  | 100% |
| Подпрограмма 2  Развитие официального сайта администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области. |  | 48,9 |  | 48,9 |  | 100% | Количество муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых на межведомственном и межуровневом уровне | ед. | 16 | 16 | 0 |
| Количество АРМ подключенных к локальной компьютерной сети | ед. | 30 | 30 | 0 |
| Подпрограмма 3  Финансовая поддержка МКУ «МФЦ» |  | 2364,5 |  | 2364,5 |  | 100% | Количество оказываемых муниципальных услуг МКУ «МФЦ» | ед. | 29 | 29 | 0 |
| **МП «Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы»** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **10,0** | 22,8 | **10,0** | 41,0 | **100%** | Количество погибших при ДТП | % | -53,8 | -69,2 | -15,4  Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество ДТП по вине водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет | Ед. | < 2 | 1 | -1 Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| Количество детей, погибших в результате ДТП | Чел. | < 2 | 1 | -1  Уменьшение показателя отражает положительную результативность программы |
| **МП « Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **КУЭ** | **1829,1** |  | **1820,9** |  | **99,6%** | Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственного кадастрового учёта | ед. | 5 | 6 | +1 |
| Объекты недвижимости, в отношении которых проведена процедура государственной регистрации муниципальной собственности | ед. | 5 | 6 | +1 |
| изготовление схем расположения земельных участков | ед. | 45 | 48 | +2 |
| многоквартирные жилые дома, поставленные на государственный  кадастровый учёт | ед. | 2 | 2 | 0 |
| Изготовление технических планов | ед. | 15 | 17 | +2 |
| Изготовление межевых планов | ед. | 8 | 9 | +1 |
| Приобретение автомобиля | ед. | 1 | 1 | 0 |
| **МП «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Финансовое управление** | **43708,7** |  | **42621,0** |  | **97,5%** | Доходы консолидированного бюджета Большемурашкинского муниципального района на душу населения | Тыс. руб. | 28,8 | 56,6 | +27,8  Увеличение доходов за счет субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
| Доля расходов консолидированного  бюджета Большемурашкинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) | % | 85 | 97,8 | +12,8  Введение программного бюджета |
| Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных  поступлений из областного бюджета | % | <50 | 5,4 | **0** |
| Подпрограмма 1.  Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 70,0 |  | 39,0 |  | 55,7% | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Нижегородской области, в общем объеме расходов областного бюджета | % | 100 | 100 | 0 |
| Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | не более 7,0 | 6,4 | 0 |
| Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | не более 10,0 | 0 | 0 |
| Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района | % | не менее 5,0 | -4,6 | Снижение налога на доходы с физических лиц |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета | % | не более 7,0 | 0 | 0 |
| Предельный объем нагрузки на районный бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств | % | не более 45,0 | 0 | 0 |
| Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |
| Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета |  | 0 | 0 | 0 |
| Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 0 |
| Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | >90 | 100 | 0 |
| Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений | % | >90 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 2.  Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 31997,3 |  | 31997,3 |  | 100 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов | % | не менее 9,0 | 45,1 | +36,1 |
| Количество иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам поселений из районного бюджета | Ед. | 25 | 19 | -6  За счет увеличения собственных доходов поселений |
| Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов поселений в отчетном финансовом году | % | >0 | 8,7 | 0 |
| Подпрограмма 3.  Повышение эффективности бюджетных расходов Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области |  | 1636,1 |  | 1635,8 |  | 100 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % | 85 | 98,4 | +13,4 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 95 | 100 | 0 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | % | 95 | 100 | +5 |
| Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | % | 85 | 100 | +15 |
| Удельный вес муниципальных учреждений, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Своевременность сдачи МКУ «Централизованная бухгалтерия» бухгалтерской и налоговой отчетности, обслуживающих муниципальных учреждений | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4.  Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | Финансовое управление | 8256,6 |  | 8243,4 |  | 99,8 |
| Отсутствие прироста дебиторской и кредиторской задолженности | % | 0 | 0 | 0 |
| **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в БМР на 2016-2018 годы»** | **КУЭ** | **240,0** |  | **240,0** |  | **100%** | 1.Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства: | Ед. | 10 | 23 | +11 |
| 2.количество вновь создаваемых новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства | Чел. | 15 | 32 | +17 |
| 3. Доля занятых в МП в общей численности занятых в экономике района; | % | 32,0 | 31,7 | -0,3 |
| 4.Объем отгруженной продукции собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами в сфере МП | Тыс. руб. | 396,5 | 526,6 | +130,1 |
| **МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»**  **на 2015-2017 годы** | **Сектор по вопросам ГО и ЧС** | **3280,7** |  | **3214,5** |  | **98,0%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  Обеспечение пожарной безопасности на территории Большемурашкинского муниципального района |  | 86,7 |  | 86,7 |  | 100% | Количество пожаров в сельской местности | Ед. | <15 | 10 | -5  Уменьшение показателя отражает положитель-ную результативность программы |
| Подпрограмма 2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций |  | 3194,0 |  | 3127,8 |  | 97,9% | Количество обученного персонала ЕДДС | Чел. | 2 | 2 | 0 |
| Количество восстановленных укрытий ПРУ | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| Количество систем оповещения населения, поддерживаемых в надлежащем состоянии | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| Количество ЕДДС, интегрированных с Системой - 112 | Ед. | 1 | 1 | 0 |
| **МП «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **Сектор по правовой, организационной, кадровой работы** | **154,9** |  | **154,9** |  | **100%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  Профилактика преступлений и иных правонарушений в Большемурашкинском муниципальном районе |  | 0 |  | 0 |  | 100% | - снижение количества преступлений, совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | %. | 1 | 1 | **0** |
| - снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений | % | 2 | 2 | **0** |
| Подпрограмма 2  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 100% | устойчивое снижение численности безнадзорных детей, неблагополучных семей | % | 2 | 2 | 0 |
| снижение количества несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах | % | 2 | 2 | 0 |
| увеличению количества несовершеннолетних, вовлеченных в организацию отдыха и трудовой занятости из числа группы риска | % | 4 | 4 | 0 |
| снижению количества несовершеннолетних девиантного поведения, склонных к употреблению алкоголя, а также наркотических, одурманивающих и психотропных веществ | % | 2 | 2 | 0 |
| Подпрограмма3  Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Большемурашкинском районе на 2015-2017 годы |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 100% | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 9 | 9 | 0 |
| Увеличение удельного веса подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности указанной категории | % | 9 | 9 | 0 |
| Увеличение количества сотрудников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов, прошедших повышение квалификации (через семинары в т.ч.) по отношению к общей численности указанной категории | % | 15 | 15 | 0 |
| Подпрограмма 4  Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016 год» |  | 147,9 |  | 147,9 |  | 100% | обеспечение технической укрепленности въездов в районный центр системой видеонаблюдения и контроля за въезжающим автотранспортом на территорию рабочего поселка Большое Мурашкино | ед. | 1 | 1 | 0 |
| **МП «Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2014-2016 годы** | **Управление делами администрации** | **10623,6** |  | **10612,7** |  | **99,9%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  Поддержка работников сельскохозяйственного производства до 30 лет |  | 159,5 |  | 159,5 |  | 100% | Доля молодых специалистов со стажем работы до 5 лет к общему числу специалистов в социальных отраслях | % | 10 | 10 | 0 |
| Численность молодых работников в предприятиях сельского хозяйства | Чел. | Не менее  20 | 20  чел. | 0 |
| Подпрограмма 2  Поддержка ветеранов боевых действий |  | 15,0 |  | 14,9 |  | 99,3% | Проведение запланированных общественно-значимых районных мероприятий, содействующих повышению статуса воина интернационалиста и патриотическому воспитанию | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 3  Оказание поддержки лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Большемурашкинского района |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 100% | Количество мероприятий направленных на социальную адаптацию лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации | ед | Не  менее 5 ед.  ежегодно | 7 мероприятий | +2 |
| Подпрограмма 4  Поддержка лиц пожилого возраста, проживающих на территории Большемурашкинского района |  | 8262,9 |  | 8261,3 |  | 100% | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц пожилого возраста | Ед. | Не  менее 5 ед.  ежегодно | 47 мероприятий | +42 |
| Подпрограмма 5  Поддержка института семьи и иные районные мероприятия в области социальной политики |  | 1034,4 |  | 1025,2 |  | 99,1% | Увеличение объема денежных средств, выделяемых в виде социальной поддержки | % | Ежегодное увеличение на 5 % | Увеличено финансирование по сравнению с 2015 г в 3 раза | +328,7% |
| Подпрограмма 6  Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Большемурашкинского района |  | 1121,8 |  | 1121,8 |  | 100% | Мероприятия по оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **Отдел кап. строительства админ.**  **Большемур. мун-ого района** | **157205,5** |  | **97752,4** |  | **62,2%** | Ввод жилья в сельской местности при участии федерального бюджета, всего | кв.м | 1224,6 | 1275 | +50,4 |
| Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета посёлка) | % | 84,0 | 84,0 | 0 |
| Доля ветхих сетей водоснабжения на территории Большемурашкин ского района | % | 54,1 | 54,1 | 0 |
| Доля ветхого жилья на территории Большемурашкин ского района | % | 2,661 | 2,661 | 0 |
| Ввод объектов по отрасли "Жилищное хозяйство" | ед. | 3 | 3 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры к жилым домам | ед. | 3 | 3 | 0 |
| **МП «Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского мун. района на 2016-2018 годы»** | **КУЭ** | **83,8** |  | **83,8** |  | **100%** | 1.Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий труда от общего количества (основные показатели по ОТ) | % | 15,5 | 19,2 | -3,7  Уменьшение показателя отражает положитель-ную результативность программы |
| 2.Уровень травматизма на производстве | Кч на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Уровень травматизма на производстве со смертельным исходом | Кч на 1000 чел. | 0 | 0 | 0 |
| 4.Удельный вес работников, обученных по охране труда от общего количества занятых в экономике (основные показатели по ОТ) | % | 4,02  (48 чел.) | 4,27  (51 чел.) | -0,25  (-3 чел.)  Уменьшение показателя отражает положитель-ную результативность программы |
| **МП «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы** | **Управление делами администрации** | **25863,0** |  | **25798,4** |  | **99,8%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1  «Повышение эффективности муниципального управления, развитие местного самоуправления и муниципальной службы Больше-  мурашкинского муниципального района |  | 129,9 |  | 129,9 |  | 100% | Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, развития муниципальной службы, реализации иных полномочий органов МСУ в соответствии с требованиями законодательства | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 2  «Развитие ресурсного, обеспечения и юридическая поддержка органов местного самоуправления Большемураш-  кинского муниципального района |  | 1716,8 |  | 1716,8 |  | 100% | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, переподготовку, стажировку, принявших участие в семинарах, тренингах | Чел. | 21 | 24 | +3 |
| Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на работу | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 3  «Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов в Большемурашкинском муниципальном районе |  | 4681,7 |  | 4681,7 |  | 100% | Соответствие доли муниципальных служащих, имеющих право на предоставление социальных гарантий в соответствии с законодательством о муниципальной службе и получаемых социальные гарантии в соответствии с программой | % | 100 | 100 | 0 |
| Количество муниципальных служащих имеющих высшее профессиональное образование | % | Не менее 98 | 100 | +2 |
| Количество муниципальных служащих подлежащих аттестации | Чел. | Не менее 5 | 4 чел.- в администрации  1-чел в управлении сельского хоз-ва | 0 |
| Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве о коррупционных правонарушениях | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля действующих муниципальных правовых актов органов МСУ и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу | % | 100 | 100 | 0 |
| Оснащение рабочих мест муниципальных служащих компьютерной техникой и расходными материалами | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы Повышение эффективности муниципального правления Большемурашкин-  ского |  | 19334,6 |  | 19270,0 |  | 99,7% |
| **МП «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области»** | **Управление сельского хозяйства** | **24709,0** |  | **24459,0** |  | **99,0%** |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» до 2020 года |  | 21099,6 |  | 20849,6 |  | 98,8% | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве | руб. | 14940 | 20618 | +5678 |
| Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций | % | 78 | 78 | 0 |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. руб. | 683,2 | 638,0 | - 45,2 |
| Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |
| зерновые и зернобобовые | тонн | 17340 | 18872,9 | +1532,9 |
| картофель | тонн | 6575 | 4790,9 | -1784,1  Сокращение посевных площадей в КФХ и хозяйствах населения |
| овощи открытого и защищенного грунта | тонн | 2657 | 1886,3 | -770,7  Сокращение посевных площадей в хозяйствах населения |
| *Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:*  скот и птица на убой (в живом весе) | тонн | 490 | 387,4 | -102,6  Сокращение поголовья КРС в хозяйствах населения |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | 3609,4 |  | 3609,4 |  | 100% | Молоко | тонн | 7765 | 8580,5 | +815,5 |
| яйцо | тыс. шт. | 2100 | 1710 | -390 |
| Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | % | 100 | 100 | 0 |
| **МП «Развитие автомобильного транспорта** **Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы»** | **КУЭ** | **3500** |  | **3500** |  | **100%** | Компенсация убытков автотранспортного предприятия | Тыс. руб. | 3500,0 | 3500,0 | 0 |
| **ВП «Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы»** | **Управление сельского хозяйства** | **177,0** |  | **177,0** |  | **100%** | 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства  2. Производство молока  3.Производство зерна | %  Тыс.  Тонн  Тыс.  тонн | 101,8  7,4  16,5 | 90,7  8,6  18,9 | -11,1  +1,2  +2,4 |

<\*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.