**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год**

Сводный доклад составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 21.03.2014г. № 175 (с изменениями от 11.08.2014г. №596, от 19.12.2014г. №974, от 29.12.2015г. №647, от 17.08.2016г. №397).

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Перечень утвержден постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района от 29.09.2015 года № 475 муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района на 2016 год.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами, а также соисполнителями в необходимых случаях вносились изменения в муниципальные программы.

Ответственными исполнителями муниципальных программ (муниципальными заказчиками-координаторами) были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании представленных данных был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом, рассчитанным на основании методики «Расчета критериев оценки эффективности муниципальной программы» (в соответствии с п.8.9 Порядка и приложением 3 к Порядку).

Оценка планируемой эффективности производится муниципальным заказчиком-координатором как в целом по программе, так и по каждой подпрограмме в отдельности (при ее наличии).

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы), основана на результативности муниципальной программы (подпрограммы) с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации индикаторов и непосредственных результатов.

В качестве основных критериев эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) используются следующие критерии, которые рассчитываются в соответствии с приложением 3 к Порядку:

**К1** – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы (подпрограммы);

**К2** – достижение целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы);

**К3** – степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) **(R)** рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов **(Z)** по следующей формуле:

**R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)**

Результативность оценки реализации муниципальных программ определяется по следующим значениям:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

Сводные результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.  
 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы | Сумма весо-вых коэф-фици-ентов | Результатив-ность оценки реализации муниципаль-ных программ | Решение о продолжении реализации программы |
| 1 | Развитие образования Большемурашкинского муниципального района на 2015 - 2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальнм районе на 2016-2018 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы |
| 4 | Организация оплачиваемых общественных работ на территории Большемурашкинского муниципального района  на 2014-2016 г | 8,9 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ на территории Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы |
| 5 | Информатизация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы | 8,7 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы | 7,7 | высокий уровень эффективности | В основном, ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 7 | Управление муниципальной собственностью Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 год выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 8 | Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 9 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год и в целом по программе достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 10 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 год выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 11 | Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Большемурашкинском муниципальном районе на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты достигнуты. Мероприятия программы выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 12 | Меры социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 год выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Программа завершена. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по мерам социальной поддержки населения Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы |
| 13 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 7,8 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты частично. Денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 59264,0 тыс. руб. или 37,7% от запланированного. Остаток денежных ср-в образовался в результате расчетов по заключению контракта с ООО "Стройсервис-НН" на приобретение жилья для граждан, подлежащих расселению (авансовые платежи оплачены в 2016 году, окончательный расчет будет в 2017 году) Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 14 | Улучшение условий и охраны труда в организациях Большемурашкинского муниципального района на 2016-2018 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год и в целом по программе достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 15 | Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 16 | Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |
| 17 | Развитие автомобильного транспорта Большемурашкинского муниципального района на 2014-2016 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Программа закончила свое действие в 2016г. Рекомендуется предусмотреть реализацию мероприятий по развитию пассажирского автотранспорта Большемурашкинского муниципального района при разработке новой программы. |
| 18 | Стимулирование повышения эффективности работы сельскохозяйственных товаропроизводителей Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы | 8,6 | высокий уровень эффективности | Ожидаемые результаты за 2016 год достигнуты. Мероприятия программы 2016 г. выполнены. Качественная эффективность программы - высокая. Рекомендуется продолжить дальнейшую реализацию программы. |

В результате проведенной оценки из 18 реализуемых муниципальных программ эффективными с высоким уровнем эффективности признаны 18 программ. Однако финансирование освоено не в полном объеме.

За 2016 год исполнение финансирования по мероприятиям муниципальных программ Большемурашкинского района составило 420,5 млн. руб. (или 87,3% к плану).

Исполнение финансирования не в полном объеме имеется по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района на 2015-2017 годы» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 59452,6 тыс. руб. или 37,8% от запланированного. Остаток денежных средств образовался в результате расчетов по заключенному контракту с ООО "Стройсервис-НН" на приобретение жилья для граждан, подлежащих расселению (авансовые платежи оплачены в 2016 году, окончательный расчет будет в 2017 году).
2. Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 1087,7 тыс. руб. или 2,5% от запланированного. Фактическое финансирование меньше запланированного, в результате отсутствия потребности в средствах по подпрограмме 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» и подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» остался остаток неиспользованных денежных средств в размере 18,3 тыс. руб. По подпрограмме 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» отклонение в размере 1 069,5 тыс. руб. образовалось в результате невыполнения доходной части районного бюджета, отсутствия денежных средств на счете районного бюджета для перечисления бюджетам поселения.
3. «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 66,2 тыс. руб. или 2,0% от запланированного. Фактическое финансирование меньше запланированного в виду того, что сельхозпредприятием планировалась покупка зерноуборочного комбайна с возмещением затрат из областного бюджета в сумме 500 тыс.руб. Фактически был куплен кормоуборочных комбайн, возмещение затрат по которому составляет 250 тыс.руб.
4. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы - денежные средства использованы не в полном объеме, остаток составил 66,2 тыс. руб. или 2,0% от запланированного. Фактическое финансирование меньше запланированного в виду того, что финансирование недостающей суммы на интеграцию Единой дежурно-диспетчерской службы с Системой - 112 перенесено на 2017 год.

Остальные муниципальные программы реализованы практически в полном объеме от 99,6% до 100%.

Наибольший объем расходов осуществлен по следующим муниципальным

программам:

- «Развитие образования Большемурашкинского муниципального района 2015-2017 годы» - 172,0 млн. рублей или 40,9% от общего объема расходов по муниципальным программам;

- «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы – 97,7 млн. рублей или соответственно 23,2%;

- «Управление муниципальными финансами Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» - 42,6 млн. рублей или соответственно 10,1%;

- «Развитие культуры и туризма в Большемурашкинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» - 31,9 млн. рублей или 7,5%

- «Повышение эффективности муниципального управления Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2017 годы – 25,8 млн. рублей или соответственно 6,1%;

- «Развитие агропромышленного комплекса Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – 24,5 млн. рублей или соответственно 5,8% от общего объёма расходов по муниципальным программам.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что все муниципальные программы имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства решались поставленные задачи, выполнялись целевые показатели. Рекомендуется продолжать дальнейшую реализацию действующих и разработку окончивших свое действие муниципальных программ в 2017 году.

Зам. главы администрации района,

председатель комитета

по управлению экономикой Р.Е.Даранов