Территориальная избирательная комиссия

Большемурашкинского района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июля  2018  года                                                                             № 189/7

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129

9 сентября 2018 года

В связи с назначеним дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам на 9 сентября 2018 года, руководствуясь статьей 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия Большемурашкинского района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному  округу №129   9 сентября 2018 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129  9 сентября 2018 года на секретаря территориальной избирательной комиссии Большемурашкинского района Шохову М.А.

3. Разместить на официальном сайте районной администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                                    Д.А.Макаров

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                                    М.А.Шохова

Приложение

к постановлению

избирательной комиссии

Нижегородской области

от 02 июля 2018 года № 190/7

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 129
9 сентября 2018 года

Дата официального опубликования постановления ЦИК России от 14 июня 2018 года № 162/1323-7 -15 июня 2018 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 25 июня 2018 года | Глава администрации муниципального района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ , мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 25 июля 2018 года | Глава администрации района |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее 9 августа 2018 года | Глава администрации района |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг либо в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 25 июля по 5 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 29 августа по 5 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства |
|  | Реализация избирателем права оформить специальное заявление о включении в список избирателей по месту нахождения лично в участковой избирательной комиссии по месту жительства | С 6 сентября и не позднее 14 часов по местному времени 8 сентября 2018 года | Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства и не имели возможности подать заявление в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего Календарного плана |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 28 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | 29 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 29 августа 2018 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 8 сентября 2018 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее чем в 18 часов 8 сентября 2018 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| III. НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 5 сентября 2018 года | Кандидаты, зарегистрированные по одномандатному избирательному округу, субъекты общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного кандидатом, зарегистрированным по соответствующему одномандатному избирательному округу, или его доверенным лицом, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | 8 либо 9 сентября 2018 года | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в территориальную избирательную комиссию |
| VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Представление в территориальные органы Роскомнадзора списка периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч. 3 ст. 61 Федерального закона 20-ФЗ, с указанием в отношении газеты «Знамя», которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований (далее – муниципальные периодические печатные издания) | Не позднее 20 июня 2018 года | Администрация района |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади | Не позднее 15 июля 2018 года | Газета «Знамя» |
|  | Агитационный период для политической партии | Cо дня принятия политической партией решения о выдвижении кандидатов по одномандатным избирательным округам и до ноля часов 8 сентября 2018 года | Политические партии, выдвинувшие кандидатов по одномандатным избирательным округам |
|  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 11 августа до ноля часов 8 сентября 2018 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | С 4 сентября до 20 часов по местному времени 9 сентября 2018 года |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | 9 сентября 2018 года до 20 часов по местному времени |  |
|  | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных ч. 4, 5 ст. 78 Федерального закона 20-ФЗ, а также информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов | Не позднее 24 августа 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, политической партии, зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям, другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч представителей политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |
|  | Оповещение других кандидатов, зарегистрированных по одномандатному избирательному округу, о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих, организуемой в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении (при отсутствии иных пригодных для проведения собраний помещений) | Не позднее чем за три дня до проведения встречи | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов | Не позднее 9 августа 2018 года | Органы местного самоуправления по предложениям территориальной избирательной комиссии |
| VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | не позднее 19 сентября 2018 года | участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссии Нижегородской области | не позднее 29 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
| VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | не позднее 30 августа 2018 года | окружные избирательные комиссии |
|  | в участковые избирательные комиссии | не позднее 7 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 29 августа 2018 года | Территориальная и участковые избирательные комиссии |
|  | Образование групп для контроля за использованием ГАС «Выборы» в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 5 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссияя |
|  | Проведение голосования | 9 сентября 2018 года с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 30 августа и не позднее 14 часов 9 сентября 2018 года | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в территориальной избирательной комиссии | 9 сентября 2018 года после 20 часов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 11 сентября 2018 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача заверенных копий протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в ч. 5 ст. 32 Федерального закона 20-ФЗ | Незамедлительно после подписания протокола территориальной избирательной комиссии об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов, и расходовании этих средств | Не менее пяти лет со дня официального опубликования общих результатов дополнительных выборов | Избирательные комиссии |